天盈和专审字[2021]0229号

沅江市船舶制造产业园管理委员会

2020年度单位专项资金绩效评价报告

为全面掌握部门专项经费使用情况及取得的效果，进一步规划和加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及沅江市财政局《关于开展2020年部门专项经费绩效评价工作的通知》（沅财绩〔2021〕3号）等文件精神，湖南天盈和会计师事务所接受沅江市财政局委托，对沅江市船舶制造产业园管理委员会（以下简称“船舶园”）专项资金进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

沅江市于2019年4月进行融资平台公司改革转型，船舶园原平台公司湖南沅江金洲船舶制造有限公司划转至湖南沅江桔城产业发展投资有限公司。改革转型前，船舶园财政体制是在岗在编人数工资和基本人头经费纳入预算，专项经费由原平台公司湖南沅江金洲船舶制造有限公司负责。改革转型后，园区所有资产和建设项目已全部移交至湖南沅江桔城产业发展投资有限公司，船舶园负责的产业发展、招商引资、企业服务等工作没有了资金来源。为了保障园区正常运转，船舶园根据实际情况向沅江市人民政府申请将园区专项经费纳入财政预算。

根据《沅江市财政局关于批复2020年部门预算的通知》（沅财预〔2020〕3号）船舶园专项经费预算已经通过市十七届人民代表大会第四次会议审议批准，专项经费预算为290.65万元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

统筹园区产业发展及规划，不断优化园区发展环境，帮助企业排忧解难；完善基础设施，依托船舶特色产业，大力发展港口经济，推进重点项目建设，保障园区各项工作顺利开展。

2、2020年度项目具体绩效目标

根据船舶园单位专项经费绩效总目标设立具体绩效目标如下：

- 着力打造中南地区规模最大、功能齐全、绿色环保的船舶制造及配套产业基地，不断优化发展环境，力争全年实现船舶工业总产值800,000.00万元，完成税收5,000.00万元。

- 以银鱼三角帆蚌种质资源保护区完成调规审批为契机，全力支持德旭、厚普等新能源项目和海荃游艇新建生产基地项目尽快开工建设；以持续深入推进洞庭湖生态环境整治为契机，积极引导原有滩涂船舶修造企业，淘汰落后产能、加快更新改造、进行资源整合、实现提质升级。大力扶持亚光科技、海荃游艇、桃花江游艇、金航船舶、帝豪舾装等重点船舶制造及其配套企业进一步做大做强，重点支持新能源船舶研发制造和军民融合产业发展。

- 加大招商引资力度，统筹谋划、科学招商，在现有的基础上，充分利用各种资源，招大招强，延长产业链条本年度争取引进2家规模以上高质量船舶配套企业，增强我市船舶制造产业配套服务能力，力争实现立项争资300.00万元。

- 继续坚持重点企业、重点项目帮扶联系制度，行之有效地解决企业在生产经营过程中的实际问题；对企业船舶高科技人才引进、研发成果、品牌创建、专利申报、高新技术认证实行奖励政策，建设好“先进技术融合公共服务平台”，实现该平台与高新区的创新设立孵化器多个平台共建共享，建立良好的科技创新环境；利用“湖南省特色产业园区”获批机遇，对接相关部门，为企业争取到更多的政策和资金支持。

- 项目单位绩效报告情况

船舶园对单位专项进行了绩效自评。报告对资金管理情况、项目效益情况、专项经费使用情况等方面进行了说明及评价。其中：专项自评报告未对绩效目标和绩效评价组织实施情况进行描述。

- 绩效评价工作情况

湖南天盈和会计师事务所（普通合伙）接受沅江市财政局委托开展专项经费绩效评价的具体工作。绩效评价小组于2021年8月通过以下程序对船舶园单位专项进行了全面综合评价：

（一）查看项目主管部门船舶园提供的相关凭证、文件、合同等资料，了解相关合同签订、执行情况，核实项目资金投入数据；

（二）与项目相关负责人沟通，了解项目组织实施过程、财政资金的使用管理情况及项目绩效产出情况；

（三）分析数据关系，核实资金使用情况；

（四）设计绩效评价评分指标对单位专项资金进行全面、综合评价并出具绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况

2020年度船舶园单位专项预算资金为290.65万元，2020年实际到位资金290.65万元，资金到位率100%。

2、项目资金使用情况

截至2020年12月31日，船舶园单位专项经费已支付290.65万元，其中扶贫工作经费支付金额为5.00万元，园区法务经费支付金额为10.00万元，立项增资专项经费支付金额为40.00万元，非公党建工作经费支付金额为0.65万元，园区宣传广告经费支付金额为20.00万元，招商会议费支付金额为20.00万元，征拆维稳三治文创工作经费支付金额为20.00万元，中远海运对接专项经费支付金额为20.00万元，企业服务专项经费支付金额为45.00万元，安全生产专项经费支付金额为30.00万元，招商引资经费支付金额为40.00万元，重点项目建设专项经费支付金额为10.00万元，环境保护专项经费支付金额为30.00万元。

3、项目资金管理情况

船舶园单位专项资金支出按照《沅江市船舶制造产业园机关管理制度》进行审核支付。

（二）项目管理情况

该单位专项由船舶园申报并作为实施主体，负责对专项资金使用进行管理，对项目进度跟踪监管，并负责绩效评价、资金计划的公示、资金计划文件下达等工作。

- 项目目标完成情况

1、2020年，全市船舶工业完成703,000.00万元，同比增长9.23%，其中规模以上工业总产值645,000.00万元，同比增长22.5%，完成税收6,449.91万元，同比增长115.77%。

2、新引进企业5家，新开工7家，新投产5家，新入规6家，截止2020年12月，已完成招商引资近117,000.00万元，完成全年招商引资任务。2020年园区完成立项争资400.00万元。

3、2020年园区进一步完善帮扶企业联系制度，领导班子成员分片包干，职能部室负责包企业（项目），将园区每一个企业（项目）分解责任到园区党员干部，建立企业（项目）服务专员制度。园区给每一个企业派出一名党员驻企干部，长期值守，贯彻落实上级精神，及时了解并反馈企业信息，协调并帮助企业解决实际问题，促进园区经济稳步健康的发展。

- 项目绩效情况

船舶园单位专项的实施，保障了园区各项工作顺利开展，推动了园区建设迈上新台阶的同时也产生了以下效益：

- 经济效益：该专项的实施，使园区经济保持稳定增长态势，全市船舶工业完成703,000.00万元，同比增长9.23%，其中规模以上工业总产值645,000.00万元，同比增长22.5%，完成税收6,449.91万元，同比增长115.77%。

- 可持续性：专项的实施保障了园区各项工作顺利开展，进一步完善了基础设施配套建设，推进了重点项目建设，促进了园区高效可持续性发展。

- 服务对象满意度：2020年度船舶园被上级单位评为“省级特色工业小镇”；当年园区有两家企业被省工信厅审批认定为工业制造“小巨人”企业名单。

五、综合评价情况及评价结论

评价小组从项目投入、项目过程、项目产出、项目效益等方面对2020年船舶园单位专项进行了综合评价，综合评分为 85.50分，评价等级为良。

- 项目投入总分10.00分，实际得分9.50分，扣0.50分。扣分明细为：具体绩效目标的设定未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣0.50分。

- 项目过程总分40.00分，实际得分28.00分，扣12.50分。扣分明细为：自评报告未对绩效目标进行描述扣1分；未对绩效评价组织实施情况进行描述扣1分；专项经费用于职工公积金、人员经费、税收征管奖金等扣1分；报销无费用报销审批单扣1分；报销餐费陪餐人数超标扣1分；发票抬头不合规扣1分；收款人与发票开具方不一致扣1分；部分奖励、补助未附相关文件扣1分；两笔餐费超标扣1分;合同未约定工期扣1分；部分资产应计未计入固定资产扣1分；未附采购验收资料扣1分。

- 项目产出总分30.00分，实际得分28.00分，扣2.00分。扣分明细为：全年完成船舶工业总产值70.30亿元，未达到80亿元扣2分。

- 项目效益总分20.00分，实际得分20.00分。

各指标得分及扣分情况，见附件一《2020年船舶园单位专项经费绩效评价指标评分表》

六、存在问题

（一）绩效目标不够细化具体

船舶园2020年度单位专项绩效目标描述不具体，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（二）专项资金未专款专用

船舶园将单位专项资金用于奖补资金、职工住房公积金、职业年金、项目用地委托报批费，具体情况见表6-1：

表6-1  项目未专款专用支出明细

单位：万元

| 凭证号 | 摘要 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.1.12# | 付2019年第13个月工资 | 2.56 | 将专项资金用于基本支出（人员经费） |
| 2020.1.19# | 元月份住房公积金单位部份 | 2.21 | 将专项资金用于职工公积金 |
| 2020.1.21# | 付元月份工资 | 6.87 | 将专项资金用于基本支出（人员经费） |
| 2020.1.25# | 拨工会经费 | 10.00 | 用专项资金用于工会经费 |
| 2020.1.36# | 预发绩效考核考勤 | 2.26 | 将专项资金用于基本支出（人员经费） |
| 2020.1.43# | 付2018年税收征管奖金 | 2.44 | 将专项资金用于税收征管奖金 |
| 2020.1.45# | 付学习奖励金 | 0.43 | 将专项资金用于奖励金 |
| 2020.1.48# | 付安全生产奖金 | 0.30 | 将专项资金用于安全生产奖金 |
| 2020.3.9# | 付3月份工资 | 2.55 | 将专项资金用于基本支出（人员经费） |
| 凭证号 | 摘要 | 金额 | 备注 |
| 2020.4.11# | 付4月份工资 | 6.50 | 将专项资金用于基本支出（人员经费） |
| 2020.7.16 | 6月份住房公积金单位部份 | 1.97 | 将专项资金用于职工公积金 |
| 2020.9.21# | 预发7月份绩效工资 | 1.99 | 将专项资金用于基本支出（人员经费） |
| 2020.9.70# | 预发8月份绩效奖金 | 2.17 | 将专项资金用于基本支出（人员经费） |
| 2020.11.1# | 2020年下半年工会经费 | 8.36 | 将专项经费用于工会经费 |
| 合计 |  | 50.61 |  |

（三）财务管理方面不严谨

船舶园财务管理方面存在报销无费用报销审批单；报销餐费陪餐人数超标；发票抬头不合规；收款人与发票开具方不一致；部分奖励、补助未附相关文件；两笔餐费超标;合同未约定工期；部分资产应计未计入固定资产；未附采购验收资料等问题，具体情况见表6-2：

表6-2  支出不规范情况表

单位：万元

| 凭证号 | 摘要 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.1.3# | 编制船舶报费用 | 1.00 | 其中一笔5000元收款人为肖皓夫，发票开具方为沅江市作家图文工作室 |
| 2020.1.4# | 行车补助（2018-2019） | 0.80 | 该项补助无相关文件 |
| 2020.1.6# | 办公用品费用 | 0.19 | 无费用报销审批单 |
| 2020.1.48# | 付安全生产奖金 | 0.30 | 未附相关奖励文件 |
| 2020.4.5# | 办公费用 | 2.64 | 未附采购验收单 |
| 2020.4.20# | 办公费用 | 1.17 | 此次采购中有一台1880元的HP激光打印机，应计未计入固定资产 |
| 2020.4.27# | 报招商引资费 | 0.20 | 两笔餐费来客人数分别为5人、6人，陪餐人员都为4人，陪餐人数超过标准 |
| 2020.5.20# | 电脑耗材 | 0.63 | 此次采购两台单价为1880元的HP激光打印机，应计未计入固定资产 |
| 2020.7.23# | 拆迁、政法工作经费 | 0.32 | 其中一笔餐费为860元，就餐人数为14人，人均61.43元，一笔餐费为390元，就餐人数为8人，人均48.75元，两笔餐费均超过标准 |
| 2020.7.24# | 五城同创庭院改选及宣传展示栏 | 8.70 | 合同未约定工期 |
| 2020.7.26# | 计算机维修与耗材 | 0.59 | 此次采购1台单价为3980元ACERC24一体机电脑，应计未计入固定资产 |
| 2020.8.8# | 金融示范园区宣传资料印刷费 | 1.36 | 未附采购验收单 |
| 2020.9.39# | 办公用品费用 | 0.29 | 发票抬头为湖南沅江金洲船舶制造产业开发有限公司 |
| 2020.12.71# | 中远海运接待费用 | 0.62 | 发票抬头为船舶园 |
| 合计 |  | 18.81 |  |

- 建议

（一）加强绩效目标管理

绩效目标管理是全过程预算绩效管理的源头和出发点，是预算绩效管理的基础，也是部门预算资金安排的重要依据，单位应制定完整的绩效目标管理机制保证绩效目标的有效落地，同时将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

- 加强专项资金管理

财政专项资金使用单位应严格执行财经纪律，对专项资金设立专账核算，把好资金支出关，树立专款专用的意识，提高专项资金使用效益。

（三）加强财务管理工作

船舶园应当加强原始凭证的审核，重点审核单据内容是否真实、完整，审批手续是否齐全。杜绝不合规、不完整、不充分的原始凭证入账。

加强固定资产管理，对使用年限超过 1 年（不含 1 年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产应计入固定资产。

加强专项资金支出审核，差旅费、拆迁工作经费等需严格按照相关文件及制度规定报销，不得违反相关规定及超规定标准报销费用。

八、绩效评价结果应用建议

船舶园单位专项的实施有序的推进了园区重大产业项目，逐步完善了基础设施，使主要经济指标平稳增长，园区重点企业运行良好，招商引资取得新成效，进一步推动了园区建设迈上新台阶，我们建议沅江市财政局继续给予资金支持。

附件一：2020年船舶园单位专项经费绩效评价指标评分表

2021年9月10日