沅江市文学艺术界联合会2020年度项目支出绩效自评报告

- 项目概况

（一）项目单位基本情况

沅江市文学艺术界联合会为市级财政一级预算单位，内设股室3个，所属事业单位0个，二级机构0个。截止2020年12月，我单位纳入部门决算编制5人。其中：实有在职人员4人，离退休人员3人。文联其主要工作职责是贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论；对全市文艺家协会进行指导、协调、联络、服务工作，组织文艺工作者开展文艺活动；发现和培养文艺人才；表彰、奖励优秀工作者和优秀作品；主办文艺期刊；开展文学艺术领域的学术研讨与交流；维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

（二）项目基本情况简介

该专项支出目的在于组织协会开展各类文艺活动，编印《天下洞庭》杂志，奖励和支持文艺作品和文艺人才，促进沅江文艺事业繁荣发展。我单位安排每年编印杂志4期合计24.12万元，下属十一个协会每个协会1万元活动经费合计11万元。

- 项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况分析

2020年，本级财政安排的35.12万元已全部到位并投入使用。

（二）项目资金管理情况分析

建立健全管理制度。我单位以项目建设为核心，以运绩效评价为资金分配的依据，建立了《项目及专项资金管理制度》，规范了项目及专项资金的申报、使用和验收评价等管理环节，保证项目的顺利实施。

- 项目绩效情况

  - 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：每年编印《天下洞庭》杂志4期，每期1000本。

（2）质量指标：每季度1期按质按量完成。

  - 效益指标完成情况分析

社会效益：丰富群众文艺生活，繁荣文艺事业

- 存在的问题和有关建议

- 与协会之间的联系有待加强，应多开展文学艺术领域的学术研讨与交流。

- 《天下洞庭》期刊创新力度不够。应多收集优秀作品，打造文艺期刊，奖励和支持文艺作品和文艺人才，促进沅江文艺事业繁荣发展。

沅江市文学艺术界联合会

2021年7月15日