沅江市南嘴镇卫生院

2020年基本公共卫生专项资金项目自评报告

一、项目概况

（一）项目实施单位基本情况

沅江市南嘴镇卫生院位于沅江市南嘴镇新南街3号，我院类别为乡级卫生院，等级为未定级，机构性质为政府主办的非营利性医疗机构。本院的主要职责：一、负责南嘴镇的基本医疗服务，二、负责南嘴镇的公共卫生服务。本院占地面积为2965平方米，建筑面积为4752平方米。本院内设科室有：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、医学检验科、医学影像科、中医科、公卫科、办公室、财务室。本院在职工作人员33人，其中专业技术人员24人。医院编制床位数50张，年门诊量2万余人次，年出院病人1千余人次。医院购置了B超机、心电图机、脑电图机、全自动生化仪、DR机等医疗设备。

（二）项目基本情况

国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。服务内容包括：居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重症精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等。南嘴镇由我院承担并开展公共卫生服务项目，城乡居民可直接受益。公共卫生服务经费主要分为院级公卫经费和村级公卫经费，每年年初制定年初预算，根据预算已收定支，收支平衡。

二、项目执行情况

（一）组织管理情况

我院高度重视国家基本公共卫生服务项目的开展工作，我院下发了《南嘴镇2020年基本公共卫生服务项目实施方案》和《南嘴镇2020年基本公共卫生服务项目专项资金管理办法》，成立了基本公共卫生服务项目工作领导小组，由院长任组长，公卫科副院长任副组长，公卫科全体人员为组员。

在组织管理上，按照妇幼、计划免疫、慢病档案管理为指导小组，负责基本公共卫生服务项目的业务培训、技术指导和督导督查。我院公卫科负责本辖区的基本公共卫生服务项目的具体实施。

（二）资金管理情况

1、我院始终坚持基本公共卫生服务经费专款专户专用的原则，在资金的拨付和使用上严格把关，认真做好项目经费的预算安排和使用管理。本院严格按照沅江市卫健局核定的项目计算。我院按照上级要求规范使用项目资金，资金下拨采用预拨制和考核结算制相结合的形式，2020年上半年的村级公卫经费按时全额预拨到位，不截留。下半年的村级公卫经费在年终考核后统一核算发放。

2、我院建立了项目资金财务支出专帐和辅助台帐，并实行基本公共卫生服务项目专项资金使用情况报告制度，及时、准确地反映基本公共卫生服务项目的进展和专项资金的使用情况。乡村医生也通过绩效考核予以补助，严格按照“钱随事走，做多少事给多少钱”的原则，有力的推动了村级基本公共卫生服务项目工作的开展。

（三）项目实施情况

l、居民健康档案管理：辖区内户籍人口为18388人，截止到目前为止，全镇共建立居民健康档案19430份，居民健康档案建档率为108％。主要是因本镇外来人口比较多。

2、健康教育：2020年全镇共发放健康教育宣传资料37300份，影像资料播放3296小时，更换健康教育宣传栏152次，举办知识讲座100次，开展公众咨询活动10次，参加健康活动及接受健康教育咨询503人次。

3、预防接种：本院预防接种门诊能严格执行预防接种工作规范：免疫程序及技术操作规范。2020年我镇各类基础疫苗单苗接种率均在90％以上。2020年新建卡建证的有23人，0-6岁儿童建立预防接种证人数487人，建证率、建卡率均达到98％以上，完成第一类疫苗预防接种总剂项为983人次。

4、0-6岁儿童健康管理：南嘴镇卫生院公共卫生科于9月份及时对0-6岁儿童进行了定期体检，新生儿访视建卡率符合要求，儿保系统管理卡填写规范。截止目前，全镇0-6岁儿童人数为1836人，0-6岁儿童健康管理人数为1775人，健康管理率为96.7％；我镇活产数172人，接受访视的新生儿172人，访视率为100％。

5、孕产妇健康管理：南嘴镇卫生院按照孕产妇产后访视，保健手册记录完整，网络化管理符合要求。到目前为止全镇产妇数为169人，孕产妇早孕建册人数为169人，早孕建册率为100％；孕期接受5次及以上产前随访服务人数为169人次，孕产妇健康管理率为100％，产后接受访视的产妇人数169人，访视率为100％。

6、老年人健康管理：2020年全镇健康管理的65岁以上老年人2608人，接受健康管理的人数有1795人，老年人健康管理率为68.8％。本院于5月上旬已开展老年人健康体检工作。扎实做好老年人健康体检。

7、慢性病患者健康管理：一是全镇村卫生室均开展了35岁以上居民首诊测血压制度，门诊日志上登记有测血压记录，对高血压患者进行了规范管理，做到了每3个月进行一次随访，且记录完整。全镇共管理高血压病人1626人，按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数是1163人，高血压患者健康管理率71.5%。二是全镇村卫生室糖尿病管理档案完整，每次随访均检测血糖，有药物指导记录，血糖控制较好。全镇共管理糖尿病患者525人，按照规范要求管理的有383人，糖尿病患者健康管理率72.9％。

8、严重精神障碍患者管理：截止到目前，全镇共筛查登记严重精神障碍患者89人，按照规范管理的人数84人。管理率94.3％。

9、肺结核患者健康管理：南嘴镇卫生院2020年共发现和管理肺结核病患者11人。健康管理率达100％，规范服药率达100％。

10、中医药健康管理：我镇今年65岁以上老年人中医药健康管理建档数为2601人，其中接受中医药健康管理的老年人有1792人，65岁以上老年人医药健康管理率为68.8％。开展儿童中医药健康管理的人数为911人。其中接受中医药健康管理服务的儿童有743人。接受中医药健康管理服务率为81％；

11、传染病及突发公共卫生事件：南嘴镇卫生院各项制度完整，登记本、报告卡填写规范准确，今年共报告各类传染病5例。疫情报告及时审核率、疫情报告及时率、突发公共卫生事件相关信息报告率均为100％，对传染病、艾滋病、新冠肺炎与地方病等均能按要求做好防控工作。

12、卫生计生监督协管：南嘴镇卫生院相关工作制度齐全，开展主动巡查，上报线索符合标准。今年卫生协管巡查次数为3次，信息报告次数为2次，卫生协管信息报告率为100%。

13、健康素养促进行动 针对目标人群开展心脑血管病、糖尿病、慢性呼吸系统疾病、肿瘤等重点慢性病的健康教育工作，围绕合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡等生活方式进行干预。于本院内张贴戒烟标语20余条，横幅2条。

14、免费提供避孕药具 大力宣传计划生育药具免费发放的政策，满足广大育龄群众对计划生育药具和生殖知识的需求，为群众提供计划生育药具发放政策、业务管理、药具知识等咨询，接受群众投诉和意见建议。今年发放避孕套20900个，发放避孕药膜25本，发放短效避孕药21盒。

三、存在的主要问题

(一)组织管理方面

1、公共卫生服务队伍人手不足，大家都身兼数职，业务知识水平不强，难以满足公共卫生工作需求。

2、未对本单位基本公共卫生服务工作进行认真研究部署，致使工作计划性不强、工作措施落实不到位、工作进展不快、运行机制不畅。

3、问题整改不到位，部分村卫生室对公卫科指出来的有关问题不能及时说明未整改到位的原因、在整改时不能提供佐证资料。还有的村卫生室整改流于形式，没有真正整改到位。

(二)资金管理方面。

1、自深化医药卫生体制改革工作以来，对药品实行零差率销售，对我院这种乡级卫生院影响甚大，业务收入减少。

2、因新冠疫情的影响，我院投入了大量的人力物力，营运资金存在压力。

3、对分配方案理解不透彻。影响了乡村医生执行公共卫生的积极性。

(三)项目落实方面。

1、部分任务未达指标。在检查中发现，少部分村卫生室糖尿病管理率、老年人体检表完整率、未达到指标。

2、部分项目质量有待提高。部分村卫生室重点人群随访管理等工作记录不完善，其工作缺乏真实性。各村卫生室普遍存在重点人群健康体检和随访服务辅助检查缺项现象，部分慢性病患者年度健康检查时均未按照《规范》要求落实辅助检查。少数村卫生室在居民健康档案建档过程中，重数量、轻质量，居民健康档案缺项较多，存在动态管理率不高，档案合格率不高等现象。

3、公共卫生和基本医疗关联不够。我院医疗技术人员对基本公共卫生服务知识意识淡薄，公卫工作与临床医疗工作存在脱节现象。

四、下一步工作要求

(一)强化组织管理，夯实工作基础。要进一步加强对基本公共卫生服务工作的组织领导，建立健全长效管理工作机制，规范开展基本公共卫生服务工作，在保证质量的基础上，切实加快基本公共卫生服务项目工作进程，确保各项任务指标的完成。

(二)强化队伍建设，提高服务能力。我院要进一步加强公共卫生队伍能力建设，稳定专业队伍，合理人员配置，优化人员结构，建立完善基本公共卫生团队服务工作机制，充分发挥村卫生室的网底作用。要认真做好本单位所有医务人员和乡村医生基本公共卫生服务相关知识的培训工作，打造公共卫生服务全员化，特别要加强乡村医生基本公共卫生服务相关知识的培训，全面提升公共卫生人员综合能力，提高服务水平和服务质量。要加强对乡村医生国家医改政策的宣传，强化公共卫生服务全局意识和责任意识，教育引导乡村医生转变重医轻防的思想观念，提高乡村医生开展基本公共卫生服务工作的主动性。

(三)强化职责分工，明确工作任务。我院要按照基本公共卫生服务工作职能划分，认真制定本单位工作实施方案，明确工作职责和任务目标，做好临床科室和公共卫生科相关工作的衔接，强化镇对村指导，多下乡调研。确保各项工作规范开展。要结合不同时期的工作要求，突出工作重点，着力抓好相关工作的落实。要采取多方式持续开展居民健康档案建档和慢病筛查工作，重点做好孕产妇、0-6岁儿童、老年人、高血压患者、2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者等重点人群的建档与随访管理以及新纳入基本公共卫生服务项目工作，及时准确上报各种工作信息。

(四)强化监督检查，促进工作落实。我院要切实加强对基本公共卫生服务项目工作的管理，建立完善目标考核和绩效考核制度，强化考核结果应用，严格监督管理与责任追究，确保工作落实到位。公卫科人员要按照职责分工，加强对各村卫生室实施情况的督导检查和技术指导，及时发现和解决基本公共卫生各服务项目实施过程中出现的问题，促进各项工作的落实。我院要对年度考核中发现的问题，认真制定整改措施，确保整改落实到位。要重视并经常性开展基本公共卫生服务工作社会满意度调查活动，广泛收集社会意见，认真疏理整改落实，主动接受社会监督，树立良好卫生形象，提高社会群众满意度。