2020年度血防专项资金

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目实施单位基本情况

沅江市琼湖血吸虫病防治站坐落在益阳沅江市，单位性质为财政全额拨款全民性质县直二级卫生事业单位。本站设有办公室、血防科、医疗科、检验科、财务科、药房科、门诊科、住院科、影像科9个职能科室。单位现有在职职工65人，其中专业技术人员42人，具有高级技术职称1人，中级技术职称18人。

我站坚持“政府领导、部门协作、社会参与”的工作机制，实行“预防为主、科学防治、依靠群众、综合治理”的方针，以疾病预防控制为中心，承担沅江市以及周边下属十几个村与社区的血吸虫病基础性预防控制工作和疫情监测、应用性科研等职能，并拥有一支技术力量雄厚的血吸虫病防治专业队伍。

秉承“科技兴站”的发展战略，我站有计划地将中、青年高校毕业生选送往大医院和防治机构进修深造，培养学术骨干和学科带头人，并落实到相应技术岗位，做到人尽其才。

- 项目资金基本情况

为切实加强辖区血吸虫病防治工作，扎实做好血吸虫病防治“四大工程”工作，杜绝急性血吸虫病的发生和感染螺点出现，不出现本地新感染血吸虫病病人和病畜，确保2025年以行政村为单位达血吸虫病消除标准。根据《湖南省消除血吸虫病规划（2016-2025）》（湖政办发{2016}37号）、《湖南省2020年血吸虫病防治工作实施方案》、《沅江市2020血吸虫病防治工作实施方案》及绩效考核标准，特制定2020年血吸虫病各项防治工作实施方案。

- 项目资金绩效目标

全面完成查螺面积10924600㎡,其中垸内1000000㎡，垸外易感地带9924600㎡；完成药物灭螺面积3500000㎡，垸外易感地带灭蚴600000㎡。全年完成询检查病任务28861人，血检查病任务24500人，粪检1180人；人群化疗1650人；完成乡村医生培训1班次60人；刷写永久性墙体标语130条。完成渔船民监测点和重点水域预警点工作。建立以行政村为单位的疫情数据库，完善各疫区村的血吸虫病防治资料。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

项目支出共计735.78元，其中财政专项资金共计118.10万元，单位自筹资金共计617.68万元。

- 项目资金实际使用情况。

- 1、查螺、灭螺、灭蚴工作：劳务人员补助共计41万元，租车、租船费用11万元，灭螺物资等共计19万元，其它购物费用共计7万元，共计78万元。

- 2、查病、治疗、化疗工作：血吸虫病治疗经费15万元。

- 3、渔船民定点检测：检测点补助3万元

- 4、血吸虫病健康教育工作：健康教育经费16.25万元，其中宣教材料共计15.71万元，宣传车使用费用0.54万元。

- 5、急血防控工作：共计投入3.45万元

- 6、传染源控制：巩固2018年牛羊淘汰工作，扎实开展牛羊淘汰防复养防反弹，2020年排查牛羊复养反弹现象共使用0.4万元。

三、项目资金组织实施情况

（一）资金使用管理情况

1、加强对项目实施和资金管理的监督检查，对实现项目目标和完成项目任务情况进行考核评估。

2、单位根据《中华人民共和国采购法》等有关规定组织招标采购工作。

3、实行项目工作进度月报制度。项目工作完成后, 行政部门会同财政部门将项目工作总结、项目考核办法和结果进行总结。

四、项目资金绩效情况

一、查灭螺情况

于三月至五月对我站辖区内的18个行政村开展了垸内外的查螺工作，其中对11个村的垸外洲滩采用系统抽样的方法进行了钉螺调查，耗费工日681个，共查螺面积11924600㎡，占任务的100%，查螺总框数32984框，捕获活螺总数4900只，解剖活螺数4900只；对14个村的垸内沟渠、塘等同样采用系统抽样的方法进行钉螺调查，耗费工日400个，共查螺面积1000000㎡，占任务的100%，查螺总框数23664框，未发现钉螺。摸清了辖区内钉螺分布情况，完成了上级下发的任务。四月份五月份对榨南湖村、共和社区、保民村、莲花岛村、管竹山村、澎湖谭村、万子湖村等十一个村的垸外洲滩、湖汊进行药物灭螺，耗费工日1340个，共药物灭螺面积3500000㎡，占任务的100%。七月初左右对五岛社区、榨南湖村、共和社区、保民村、莲花岛村、管竹山村、澎湖谭村、万子湖村等十一个村垸外水面进行了缓释灭蚴，七月中旬对洪水淹没的居民区进行了缓释灭蚴，共制作缓释球3600公斤，灭蚴面积900000㎡，占任务的100%。

二、查治病情况

九月、十月、十一月份对五岛社区、榨南湖村、共和社区、保民村、莲花岛村、管竹山村、澎湖谭村、万子湖村、小河咀村、新建社区、加禾社区等三十个村、社区进行了血吸虫病的检查工作和化疗工作。共查病人数50290人次，其中血检49521人，占任务的100.04%，粪检1577人，未发现病人，化疗2973人，占任务的112.19%。圆满完成了今年的查治工作。通过普查了解辖区内三十个村、社区居民血吸虫病感染率为0。

三、健康教育

全年共出去流动宣传车30台次，设立义诊点12个，举办乡村医生、村干部、学校负责人及本站工作人员血防知识培训班4次，参加人数110人，对辖区内各学校学生上血防知识课78堂，学校、村卫生室内、本站累计办宣栏90期，发放健康材料60000份，树立警示标志120条，制作宣传标语130条。通过对问卷调查群众对血吸虫病防治知识的知晓率达到95%以上，正确行为率达95%以上。

四、急血防控

5-10月份于疫水接触人员相对较多万子湖码头和保民码头依托村卫生室成立了两个急血防控固定哨卡和一个流动哨卡，共排查8568人次，发现接触疫水人员676人，预防服药676人，劝阻下河作业人员3122多人次，发放防护品1523多人次。九月份汛期过后，对辖区共4516余名中小学生进行了为期一周的体温监测，对发烧病人进行排查。与全辖区30个村卫生室的乡村医生保持联系，对发烧病人进行排查，共计划排查30多人次。经过这一系列的措施确保了我站辖区内今年未发生一例急性血吸虫病人。

五、传染源控制

一是巩固2018年牛羊淘汰工作，扎实开展牛羊淘汰防复养防反弹，2020年无一例牛羊复养反弹现象。二是畅通正常运行渔船民公厕。三是设置了渔船民固定检测点，全年对渔船民进行了血检215人，粪检28人，治疗76人。四是扎实开展渔船民监测工作，2017年开始选定原万子湖乡为渔船民血吸虫病疫情监测点。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、今年查灭螺工作过程，物资准备还有不尽人意的地方。

2、健康教育的形式缺乏多样性，没能更好利用先进的媒体、形式进行宣传，或多或少对成效有一定的影响。