## Sheet1
沅江市2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整项目申报表
单位：（盖章） 时间：20XX年X月X日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政衔接资金（万元） | 除财政衔接资金外的统筹整资金（万元） | 其他财政资金（万元） | 其他筹措资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 配套设施项目 | 配套设施项目 | 琼湖街道 | 九只树村 | 九只树村产业配套项目 | 新建 | 九只树村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 九只树村 | 村庄产业配套建设 | 80 | 80 |  |  | 0 | 1 | 56 | 129 | 1 | 54 | 110 | 完成建设规划内容 | 通过产业分红和用工用劳 |  | 中央第二批沅振发〔2022〕5号 | 80 | 沅财农指〔2022〕8号
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 公路建设 | 琼湖街道 | 保民村 | 保民村通组道路建设 | 新建 | 保民村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 保民村 | 新建道路3.5公里 | 40 | 40 |  |  | 0 | 1 | 108 | 272 | 1 | 18 | 31 | 完成既定目标 | 方便群众出行 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 40 | 沅财农指〔2022〕13号
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施 | 琼湖街道 | 澎湖村 | 琼湖街道2022年澎湖村整修沟渠项目 | 新建 | 澎湖村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 澎湖村 | 整修沟渠 | 5 | 5 |  |  | 0 | 1 | 19 | 51 | 1 | 19 | 51 | 完成既定目标 | 提高群众生活水平 |  | 285 | 5 | 沅财农指〔2022〕21号
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施 | 琼湖街道 | 保民村 | 琼湖街道2022年保民村水利设施管道维护 | 新建 | 保民村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 保民村 | 水利设施管道维护 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 99 | 251 | 1 | 99 | 251 | 完成既定目标 | 提高群众生活水平 |  | 县级 | 10 | 沅财农指〔2022〕22号
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 胭脂湖街道 | 永建村 | 永建村道路附属基础设施建设 | 新建 | 永建村 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 乡村振兴局 | 道路路基拓宽及挡土墙建设 | 6 | 6 |  |  | 0 | 1 | 163 | 783 | 0 | 45 | 122 | 项目（工程）验收合格率100% | ①提高群众生产生活水平 ②便利群众出行 |  | 中央第二批沅振发〔2022〕5号 | 6 | 沅财农指〔2022〕8号
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 胭脂湖街道 | 胭脂湖村 | 胭脂湖村道路拓宽及配套基础设计建设 | 扩建 | 胭脂湖村 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 乡村振兴局 | 道路拓宽2米共700米左右 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 128 | 650 | 0 | 60 | 151 | 项目（工程）验收合格率100% | ①提高群众生产生活水平 ②便利群众出行 |  | 中央第二批沅振发〔2022〕5号 | 10 | 沅财农指〔2022〕8号
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 胭脂湖街道 | 杨梅山村 | 杨梅姑娘果蔬合作社 | 新建 | 杨梅山村 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 乡村振兴局 | 休闲亭三座，果蔬长廊一座，体验式餐厅100平方米，亲子园200平方米 | 20 | 20 |  |  | 0 | 1 | 2204 | 6589 | 1 | 4 | 12 | 促进农业经济发展，带动农户增收增产，公司积极发展生产，开拓市场，指导农户参与分享收益，带动乡村振兴和周边农民脱贫致富增收 | 1、带动地方产业发展 2、新增就业岗位 |  | 中央第二批沅振发〔2022〕5号 | 20 | 沅财农指〔2022〕8号
4 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 胭脂湖街道 | 南竹山村 | 初聚种养合作社 | 新建 | 南竹山村 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 乡村振兴局 | 莲藕大头鱼产业项目 | 20 | 20 |  |  | 0 | 1 | 163 | 452 | 0 | 15 | 32 | 促进农业经济发展，带动农户增收增产，公司积极发展生产，开拓市场，指导农户参与分享收益，带动乡村振兴和周边农民脱贫致富增收 | 1、带动地方产业发展 2、新增就业岗位 |  | 中央第二批沅振发〔2022〕5号 | 20 | 沅财农指〔2022〕8号
5 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 胭脂湖街道 | 南竹山村 | 渠道新建硬化 | 新建 | 南竹山村 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 乡村振兴局 | 900米 | 30 | 30 |  |  | 0 | 1 | 160 | 400 | 0 | 10 | 15 | 促进农业经济发展，带动农户增收增产，公司积极发展生产，开拓市场，指导农户参与分享收益，带动乡村振兴和周边农民脱贫致富增收 | 1、解决积水，使农田增产增收 2、带动务工就业 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 30 | 沅财农指〔2022〕13号
6 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 胭脂湖街道 | 三眼塘村 | 三眼塘村后里冲塘 山塘清淤 | 维修 | 三眼塘村1组 | 2022-09-01 | 2022年10月 | 乡村振兴局 | 后里冲塘清淤清运土方 3300方 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 206 | 0 | 18 | 45 | 项目（工程）验收合格率100% | 提高群众生产生活水平，便利农业用水灌溉，提高群众满意度 |  | 285 | 5 | 沅财农指〔2022〕21号
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 胭脂湖街道 | 赤塘村 | 11组挡土墙 | 新建 | 赤塘村12组 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 赤塘村 | 挡土墙新建156.24m³ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 143 | 0 | 56 | 113 | 项目（工程）验收合格率100% | 方便群众出行，便于农业生产，为群众增收 |  | 285 | 10 | 沅财农指〔2022〕21号
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 胭脂湖街道 | 南竹山村 | 大山岭产业园产业发展 | 新建 | 南竹山村 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 南竹山村 | 48亩 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163 | 452 | 0 | 18 | 37 | 促进农业经济发展，带动农户增收增产，公司积极发展生产，开拓市场，指导农户参与分享收益，带动乡村振兴和周边农民脱贫致富增收 | 1、带动地方产业发展 2、新增就业岗位3、打造红色观光产业园 |  | 285 | 30 | 沅财农指〔2022〕21号
1 | 产业发展 | 配套基础 | 产业园 | 新湾镇 | 桥北村 | 桥北村经济合作社-橘柚示范园 | 产业发展 | 桥北村东风组 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 桥北村橘柚示范园蓄水池建设及土地平整 | 20 | 20 |  |  | 0 | 1 | 1220 | 2978 | 0 | 41 | 101 | 项目带动脱贫人口直接受益102人 | ①提高群众生产生活水平 ②增加集体经济收入③带动脱贫户41户102人发展后续帮扶产业 |  | 中央第二批沅振发〔2022〕5号 | 20 | 沅财农指〔2022〕8号
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新湾镇 | 桥北村 | 桥北村广花组、郭家组拓宽公路硬化 | 基础设施 | 桥北村广花组、郭家组 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 桥北村广花组、郭家组拓宽了2.5米路基的800米长路段进行硬化 | 30 | 30 |  |  | 0 | 1 | 143 | 353 | 0 | 5 | 13 | 项目带动脱贫人口直接受益13人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户5户13人的出行安全及发展经济问题 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 30 | 沅财农指〔2022〕13号
3 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新湾镇 | 桥北村 | 桥北村广花组、枫树组道路拓宽路基建设 | 基础设施 | 桥北村广花组、枫树组 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 桥北村广花组、枫树组800米路段道路拓宽2.5米（含两边各0.5米绿化带）路基建设 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 146 | 365 | 0 | 2 | 7 | 项目带动脱贫人口直接受益7人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户2户7人的出行安全及发展经济问题 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 10 | 沅财农指〔2022〕14号
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新湾镇 | 杨阁老村 | 杨阁老村何家组道路200米拓宽 | 基础设施建设 | 杨阁老村何家组 | 2022-08-20 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 何家组道路约拓宽200米 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 110 | 320 | 0 | 4 | 11 | 项目带动脱贫人口直接受益13人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户4户11人的出行安全及发展经济问题 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 10 | 沅财农指〔2022〕13号
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新湾镇 | 莲花村 | 新湾镇莲花村罗家组公路硬化项目 | 基础设施建设 | 莲花村罗家组 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 乡村振兴局 | 罗家组道路硬化250米 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 52 | 210 | 0 | 4 | 12 | 项目带动脱贫人口直接受益12人 | 提高群众生产生活水平，解决脱贫户4户12人道路出行问题 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 10 | 沅财农指〔2022〕13号
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新湾镇 | 老屋冲村 | 新湾镇老屋冲村大冲片区公路硬化项目 | 新建 | 老屋冲村大冲村 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 老屋冲村 | 公路硬化850米 | 38 | 38 |  |  | 0 | 1 | 182 | 402 | 0 | 10 | 24 | 项目带动脱贫人口直接受益24人 | 1、提高群众生产生活水平。2.解决脱贫户16户40人的出行安全及发展经济问题 |  | 县级 | 38 | 沅财农指〔2022〕23号
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新湾镇 | 老屋冲村 | 新湾镇老屋冲村兰花片区公路硬化项目 | 新建 | 老屋冲村兰花村 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 老屋冲村 | 公路硬化750米 | 32 | 32 |  |  | 0 | 1 | 126 | 296 | 0 | 8 | 20 | 项目带动脱贫人口直接受益20人 | 1、提高群众生产生活水平。2.解决脱贫户16户40人的出行安全及发展经济问题 |  | 县级 | 32 | 沅财农指〔2022〕23号
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新湾镇 | 老屋冲村 | 新湾镇老屋冲村-基础设施-关王组到桂枝园组公路硬化项目 | 新建 | 老屋冲村 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 老屋冲村 | 公路硬化150米 | 7 | 7 |  |  | 0 | 1 | 104 | 270 | 0 | 3 | 6 | 项目带动脱贫人口直接受益6人 | 1、提高群众生产生活水平。2.解决脱贫户3户6人的出行安全及发展经济问题 |  | 285 | 7 | 沅财农指〔2022〕21号
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新湾镇 | 周公湖村 | 周公湖村烂泥组（学海路）公路硬化项目 | 基础设施建设 | 周公湖村烂泥组 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 周公湖村 | 烂泥组道路 硬化长180米、宽3米 | 6 | 6 |  |  | 0 | 1 | 12 | 43 | 0 | 3 | 6 | 项目带动脱贫人口直接受益6人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户3户6人的出行安全及发展经济问题 |  | 285 | 6 | 沅财农指〔2022〕21号
10 | 产业发展 | 配套基础 | 产业园 | 新湾镇 | 新湾村 | 新湾村产业发展柑橘品改基地水利配套（喷滴灌）建设项目 | 产业发展 | 新湾村张家村组、东兴组 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 新湾村 | 新湾村张家村组、东兴组70亩喷滴灌安装 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 76 | 190 | 1 | 7 | 13 | 项目带动脱贫人口直接受益13人 | ①农户通过土地流转，增加了群众经济收入②带动了当地的产业发展，解决了群众的就业 |  | 285 | 10 | 沅财农指〔2022〕21号
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新湾镇 | 莲花村 | 新湾镇莲花村罗家组至横冲组公里硬化项目 | 基础设施建设 | 莲花村罗家组-横冲组 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 莲花村 | 罗家组-横冲组道路硬化125米 | 5 | 5 |  |  | 0 | 1 | 45 | 180 | 0 | 2 | 7 | 项目带动脱贫人口直接受益7人 | 提高群众生产生活水平，解决脱贫户2户7人道路出行问题 |  | 285 | 5 | 沅财农指〔2022〕21号
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新湾镇 | 莲花村 | 新湾镇莲花村朱雀组公路硬化项目 | 基础设施建设 | 莲花村朱雀组 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 莲花村 | 朱雀组道路硬化750米 | 30 | 30 |  |  | 0 | 1 | 56 | 208 | 0 | 5 | 15 | 项目带动脱贫人口直接受益15人 | 提高群众生产生活水平，解决脱贫户5户15人道路出行问题 |  | 县级 | 30 | 沅财农指〔2022〕22号
13 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新湾镇 | 桥北村 | 桥北村人居环境整治建设 | 人居环境整治 | 桥北村 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 桥北村 | 村容村貌提升 | 30 | 30 |  |  | 0 | 1 | 188 | 442 | 0 | 1 | 2 | 项目带动脱贫人口直接受益2人 | 人居环境整治建设，提升群众生活环境 |  | 285 | 30 | 沅财农指〔2022〕21号
14 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新湾镇 | 桥北村 | 桥北村道路及配套设施建设 | 基础设施 | 桥北村 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 桥北村 | 桥北村道路及配套设施建设 | 40 | 40 |  |  | 0 | 1 | 194 | 481 | 0 | 5 | 13 | 项目带动脱贫人口直接受益13人 | 完善村级基础设施配套设施，提高群众生产生活水平 |  | 县级 | 40 | 沅财农指〔2022〕22号
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 百家沟村产业园建设 | 新建 | 百家沟村 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 乡村振兴局 | 1、柑桔品改基地建设 2、红薯深加工生产线 3、冷水鱼养殖山塘维修 | 128 | 80 |  |  | 48 | 1 | 1488 | 4247 | 1 | 118 | 281 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②增加村集体经济，带动群众增收增产。 |  | 中央第二批沅振发〔2022〕5号 | 80 | 沅财农指〔2022〕8号
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 南嘴镇 | 和谐村 | 油茶基地基干道建设 | 新建 | 和谐村 | 2022-10-01 | 202年10月 | 乡村振兴局 | 油茶基地基干道建设 | 13 | 10 |  |  | 3 | 1 | 136 | 408 | 0 | 0 | 13 | 提高村民收入 | 推动油茶发展 |  | 中央第二批沅振发〔2022〕5号 | 10 | 沅财农指〔2022〕8号
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇 | 南嘴村 | 南嘴村示范路周家湾段建设 | 新建 | 南嘴村 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 乡村振兴局 | 示范路路基扩宽 | 8 | 5 |  |  | 3 | 1 | 347 | 1877 | 0 | 21 | 122 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②增加村集体经济，带动群众增收增产。 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 5 | 沅财农指〔2022〕13号
4 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园区 | 南嘴镇 | 兴南村 | 兴南村产业路拓宽整修 | 扩建 | 兴南村 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 乡村振兴局 | 2公里主路拓宽1.5米 | 35 | 10 |  |  | 25 | 1 | 304 | 987 | 0 | 21 | 39 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②增加村集体经济，带动群众增收增产。 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 10 | 沅财农指〔2022〕13号
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 柑桔品改 | 新建 | 百家沟村 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | 乡村振兴局 | 柑桔品改基地建设 | 45 | 45 |  |  | 0 | 1 | 1488 | 4247 | 1 | 118 | 281 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②增加村集体经济，带动群众增收增产。
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 红薯深加工项目 | 新建 | 百家沟村 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 乡村振兴局 | 红薯深加工生产线 | 45 | 45 |  |  | 0 | 1 | 1488 | 4247 | 1 | 118 | 281 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②增加村集体经济，带动群众增收增产。
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 山塘整修及沟港清淤 | 新建 | 百家沟村 | 2022-11-01 | 2023-03-01 | 乡村振兴局 | 山塘整修及沟港清淤 | 40 | 40 |  |  | 0 | 1 | 1488 | 4247 | 1 | 118 | 281 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②增加村集体经济，带动群众增收增产。
8 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 文化广场新建 | 新建 | 百家沟村 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 乡村振兴局 | 包括篮球场新建、健身场所新建等 | 85 | 85 |  |  | 0 | 1 | 1488 | 4247 | 1 | 118 | 281 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②增加村集体经济，带动群众增收增产。
9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南嘴镇 | 目北村 | 南嘴镇目平湖北村沟渠清淤 | 新建 | 目平湖北村 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 乡村振兴局 | 清淤1公里 | 6 | 3 |  |  | 3 | 1 | 65 | 180 | 0 | 11 | 23 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②增加村集体经济，带动群众增收增产。 |  | 285 | 3 | 沅财农指〔2022〕21号
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 草尾镇 | 东红村 | 稻虾综合种养 | 改扩建 | 东红村九组 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 800米 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 20 | 82 | 1 | 3 | 8 | 1 | 提高群众生产生活水平 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 10 | 沅财农指〔2022〕14号
2 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 渠道疏洗 | 草尾镇 | 人益村 | 渠道疏洗 | 改扩建 | 民兵渠道 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 渠道疏洗3100米 | 5 | 5 |  |  | 0 | 1 | 1020 | 3200 | 1 | 67 | 165 | 1 | 提高群众生产生活水平 |  | 省一沅振发〔2022〕10号 | 5 | 沅财农指〔2022〕15号
3 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 渠道疏洗 | 草尾镇 | 人益村 | 渠道疏洗 | 改扩建 | 1斗渠 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 渠道疏洗1600米 | 3 | 3 |  |  | 0 | 1 | 600 | 1700 | 1 | 27 | 78 | 1 | 提高群众生产生活水平 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 3 | 沅财农指〔2022〕13号
4 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 机埠维修 | 草尾镇 | 人益村 | 机埠维修 | 改扩建 | 电排机埠 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 机埠维修3台 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 1020 | 3200 | 1 | 67 | 165 | 1 | 提高群众生产生活水平 |  | 省一沅振发〔2022〕10号 | 10 | 沅财农指〔2022〕15号
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 公路硬化 | 草尾镇 | 长乐村 | 公路硬化 | 改扩建 | 长乐村 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 3公里 | 6 | 6 |  |  | 0 | 1 | 40 | 136 | 1 | 10 | 35 | 1 | 提高群众生产生活水平 |  | 省一沅振发〔2022〕10号 | 6 | 沅财农指〔2022〕15号
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 公路路基平整 | 草尾镇 | 大福村 | 公路路基平整 | 改扩建 | 大福村19组 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 大福村19组灌渠公路是大福村北部重要公路之一，全长1000米，路基低洼不平，需平整，且加铺卵石。 | 3 | 3 |  |  | 0 | 1 | 500 | 1800 | 1 | 32 | 90 | 1 | ①提升大福村北部整体运输能力。②：改善周边群众出行状况。 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 3 | 沅财农指〔2022〕13号
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 公路硬化 | 草尾镇 | 大福村 | 公路硬化 | 改扩建 | 大福村19组 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 大福村19组灌渠公路，全长1000米，需硬化 | 5 | 5 |  |  | 0 | 1 | 500 | 1800 | 1 | 26 | 84 | 1 | ①提升大福村北部整体运输能力。②：改善周边群众出行状况。 |  | 省一沅振发〔2022〕10号 | 5 | 沅财农指〔2022〕15号
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 公路维修 | 草尾镇 | 草尾社区 | 公路维修 | 改扩建 | 草尾社区 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 1.2公里 | 3 | 3 |  |  | 0 | 1 | 120 | 364 | 1 | 0 | 0 | 1 | 提高居民 生活水平，方便出行。 |  | 省一沅振发〔2022〕10号 | 3 | 沅财农指〔2022〕15号
9 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 机埠维修 | 草尾镇 | 大同闸村 | 机埠维修 | 改扩建 | 大同闸村东排渠 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 东排渠机埠一座 | 22 | 22 |  |  | 0 | 1 | 62 | 163 | 1 | 9 | 15 | 1 | 提高群众生产生活水平 |  | 省一沅振发〔2022〕10号 | 22 | 沅财农指〔2022〕15号
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 公路维修 | 草尾镇 | 大同闸村 | 公路维修 | 改扩建 | 大跃片、东堤路 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 80米 | 5 | 5 |  |  | 0 | 1 | 35 | 98 | 1 | 9 | 15 | 1 | 提高居民 生活水平，方便出行。 |  | 省一沅振发〔2022〕10号 | 5 | 沅财农指〔2022〕15号
11 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 渠道疏洗 | 草尾镇 | 人和村 | 渠道疏洗 | 改扩建 | 四斗渠 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 四斗渠疏洗及两边道路扫障 | 5 | 5 |  |  | 0 | 1 | 126 | 420 | 1 | 8 | 31 | 1 | 提高群众生产生活水平 |  | 省一沅振发〔2022〕10号 | 5 | 沅财农指〔2022〕15号
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 公路硬化 | 草尾镇 | 和平村 | 公路硬化 | 改扩建 | 新征片5组 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 道路硬化200米 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 48 | 186 | 1 | 12 | 40 | 1 | 提高群众生产生活水平 |  | 省一沅振发〔2022〕10号 | 10 | 沅财农指〔2022〕15号
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 公路维护 | 草尾镇 | 双东村 | 公路维护 | 改扩建 | 草尾社区 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 0.8公里 | 3 | 3 |  |  | 0 | 1 | 100 | 280 | 1 | 0 | 0 | 1 | 提高居民 生活水平，方便出行。 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 3 | 沅财农指〔2022〕13号
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 公路路基建设 | 草尾镇 | 民主村 | 公路路基建设 | 改扩建 | 村部与大堤之间 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 0.3公里 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 450 | 1300 | 1 | 22 | 67 | 1 | 提高群众生产生活水平 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 10 | 沅财农指〔2022〕13号
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 草尾镇 | 上码头村 | 稻虾综合种养 | 新建 | 草尾镇上码头村 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 100亩 | 45 | 20 |  |  | 25 | 1 | 35 | 42 | 1 | 2 | 4 | 项目带动脱贫人口直接受益46人 | 提高群众生产生活水平 |  | 中央第二批沅振发〔2022〕5号 | 20 | 沅财农指〔2022〕8号
16 | 乡村建设行动 | 人居环境整治提升 | 村容村貌提升 | 草尾镇 | 上码头村 | 人居环境整治提升 | 改扩建 | 草尾镇上码头村 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 公路硬化0.3公里；渠道疏洗500米；涵闸维修6处；公路维修0.2公里；渠道整修400米； | 30 | 30 |  |  | 0 | 1 | 65 | 153 | 1 | 6 | 12 | 项目带动脱贫人口直接受益153人 | 提高群众生产生活水平 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 30 | 沅财农指〔2022〕13号
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 公路维修 | 草尾镇 | 上码头村 | 公路维修 | 改扩建 | 草尾镇上码头村 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 0.2公里 | 9 | 9 |  |  | 0 | 1 | 34 | 45 | 1 | 5 | 10 | 1 | 提高群众生产生活水平 |  | 省一沅振发〔2022〕10号 | 9 | 沅财农指〔2022〕15号
18 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 渠道疏洗 | 草尾镇 | 新安村 | 渠道疏洗 | 改扩建 | 草尾镇新安村 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 乡村振兴局 | 1500米 | 5 | 5 |  |  | 0 | 1 | 26 | 58 | 1 | 8 | 28 | 1 | 提高群众生产生活水平 |  | 285 | 5 | 沅财农指〔2022〕21号
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 简易机耕路建设 | 草尾镇 | 乐园村 | 简易机耕路建设 | 新建 | 草尾镇乐园村 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 1.1公里 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 106 | 390 | 1 | 11 | 27 | 1 | 提高群众生产生活水平 |  | 285 | 10 | 沅财农指〔2022〕21号
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 机埠维修 | 草尾镇 | 立新村 | 机埠维修 | 维修 | 草尾镇立新村 | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 2处 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 86 | 380 | 0 | 5 | 8 | 1 | 提高群众生产生活水平 |  | 285 | 10 | 沅财农指〔2022〕21号
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 阳罗洲镇 | 大中村 | 沅江市_产业项目_2022年沅江市阳罗洲镇大中村经济合作社 | 新建 | 阳罗洲镇大中村 | 2022-06-10 | 2022-06-25 | 乡村振兴局 | 粮食8000亩 | 80 | 80 |  |  | 0 | 1 | 32 | 113 | 1 | 28 | 103 | 带动脱贫户及监测户人均年增收500元 | 受益对象人均年增收500元 |  | 中央第二批沅振发〔2022〕5号 | 80 | 沅财农指〔2022〕8号
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 阳罗洲镇 | 胜利村 | 沅江市_产业项目_阳罗洲镇2022年湖南宴府农业科技有限公司 | 维修 | 阳罗洲镇胜利村 | 2022-06-10 | 2022-06-25 | 乡村振兴局 | 蔬菜 300亩 | 20 | 20 |  |  | 0 | 1 | 55 | 132 | 0 | 40 | 112 | 带动脱贫户及监测户人均年增收500元 | 受益对象年均纯收入增收500元 |  | 中央第二批沅振发〔2022〕5号 | 20 | 沅财农指〔2022〕8号
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 阳罗洲镇 | 七子浃村 | 沅江市_产业项目_阳罗洲镇2022年鼎胜稻虾供养合作社 | 扩建 | 阳罗洲镇七子浃村 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | 乡村振兴局 | 厂房扩建 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 77 | 232 | 0 | 57 | 187 | 带动脱贫户及监测户人均年增收200元 | 受益对象年均纯收入增收200元 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 10 | 沅财农指〔2022〕14号
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 吕丰村 | 沅江市_村基础设施_阳罗洲镇2022年吕丰村渔场9支渠道路修整 | 维修 | 阳罗洲镇吕丰村 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | 乡村振兴局 | 道路整修 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 220 | 620 | 0 | 114 | 358 | 带动脱贫户及监测户人均年增收200元 | 便利群众出行 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 10 | 沅财农指〔2022〕13号
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 富安村 | 沅江市_村基础设施_阳罗洲镇2022年富安村富安村一组南吉渠破碎板维修 | 维修 | 阳罗洲镇富安村 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | 乡村振兴局 | 道路整修 | 5 | 5 |  |  | 0 | 1 | 350 | 650 | 0 | 102 | 286 | 带动脱贫户及监测户人均年增收200元 | 便利群众出行 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 5 | 沅财农指〔2022〕13号
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 宝三村 | 沅江市_村基础设施_阳罗洲镇2022年宝三村九组桥梁新建 | 新建 | 阳罗洲镇宝三村 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | 乡村振兴局 | 桥梁新建 | 5 | 5 |  |  | 0 | 1 | 16 | 52 | 0 | 10 | 34 | 带动脱贫户及监测户人均年增收150元 | 便利群众出行 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 5 | 沅财农指〔2022〕13号
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 富民村 | 沅江市_村基础设施_阳罗洲镇2022年富民村光明渠西兴丰七组公路修整 | 维修 | 阳罗洲镇富民村 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | 乡村振兴局 | 公路修整 | 5 | 5 |  |  | 0 | 1 | 210 | 460 | 0 | 75 | 266 | 带动脱贫户及监测户人均年增收200元 | 便利群众出行 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 5 | 沅财农指〔2022〕13号
8 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 阳罗洲镇 | 永兴社区 | 沅江市_村基础设施_阳罗洲镇2022年村容村貌提升 | 维修 | 阳罗洲镇永兴社区 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | 乡村振兴局 | 人居环境整治 | 8 | 8 |  |  | 0 | 1 | 87 | 302 | 0 | 0 | 0 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 8 | 沅财农指〔2022〕13号
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 七子浃村 | 沅江市_村基础设施_阳罗洲镇2022年七子浃村九斗道路硬化 | 维修 | 阳罗洲镇七子浃村 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | 阳罗洲镇七子浃村 | 道路硬化 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 520 | 1558 | 0 | 28 | 62 | 带动脱贫户及监测户人均年增收200元 | 便利群众出行 |  | 285 | 10 | 沅财农指〔2022〕21号
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 阳罗洲镇 | 兴乐村 | 沅江市_村基础设施_阳罗洲镇2022年兴乐村二组排水渠渠道清淤 | 维修 | 阳罗洲镇兴乐村二组 | 2022-10-08 | 2022-10-15 | 阳罗洲镇兴乐村 | 渠道清淤 | 5 | 5 |  |  | 0 | 1 | 23 | 72 | 1 | 23 | 72 | 带动脱贫户及监测户人均年增收200元 | 便利群众生产 |  | 285 | 5 | 沅财农指〔2022〕21号
1 | 乡村建设行动 | 基础设施设备 | 四季红镇数字乡村平台建设 | 四季红镇 | 四季红镇 | 四季红镇数字乡村平台建设 | 新建 | 四季红镇 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 四季红镇 | 7村1社区建设数字乡村平台 | 20 | 20 |  |  | 0 | 8 | 312 | 1079 | 2 | 16 | 35 | 增加群众收入 | 增加群众收入 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 20 | 沅财农指〔2022〕13号
2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 斗渠清淤扫障整治工程 | 四季红镇 | 先锋村 | 先锋村十斗渠清淤扫障整治工程 | 新建 | 先锋村十组 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 玉鹊村 | 渠道清淤扫障105米 | 5 | 5 |  |  | 0 | 1 | 41 | 117 |  | 3 | 5 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 5 | 沅财农指〔2022〕13号
3 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 斗渠清淤扫障整治衬砌工程 | 四季红镇 | 四季红社区 | 四季红社区五星七组斗渠清淤扫障整治衬砌工程 | 新建 | 四季红社区五星七组 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 四季红社区 | 渠道清淤扫障衬砌120米， | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 53 | 203 |  | 5 | 9 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 10 | 沅财农指〔2022〕13号
4 | 乡村建设行动 | 美丽村庄建设 | 美丽村庄建设 | 四季红镇 | 玉鹊村 | 玉鹊村11、2、3、6、7组沿线美丽村庄整体规划建设 | 新建 | 玉鹊村11、2、3、6、7组 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 玉鹊村 | 各组人居环境整治、八个一建设 | 30 | 30 |  |  | 0 | 1 | 175 | 915 |  | 25 | 73 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 30 | 沅财农指〔2022〕13号
5 | 乡村建设行动 | 基础设施设备 | 四季红村3组机耕道砂石硬化 | 四季红镇 | 四季红村 | 四季红镇四季红村3组机耕道砂石硬化 | 新建 | 四季红村3组 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 四季红村 | 3组机耕道砂石硬化500米 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 89 | 326 | 1 | 16 | 35 | 增加群众收入 | 增加群众收入 |  | 中央第二批沅振发〔2022〕5号 | 10 | 沅财农指〔2022〕8号
6 | 产业发展 | 配套设施项目 | 玉鹊村丰年农业有限公司 | 四季红镇 | 玉鹊村 | 玉鹊村丰年农业有限公司配套 | 新建 | 玉鹊村 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 玉鹊村 | 产业发展配套设施建设 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 320 | 1260 | 0 | 24 | 56 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件 |  | 中央第二批沅振发〔2022〕5号 | 20 | 沅财农指〔2022〕8号
7 | 产业发展 | 配套设施项目 | 龙虾交易市场配套设施建设 | 四季红镇 | 安心村 | 龙虾交易市场配套设施建设 | 新建 | 安心村原加工厂 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 安心村 | 龙虾交易市场地坪、排水等设施 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 300 | 900 |  | 41 | 96 | 增加群众收入 | 增加群众收入 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 10 | 沅财农指〔2022〕14号
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 四季红镇 | 四季红村 | 四季红村9组菜园美化布局 | 新建 | 四季红村9组 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 四季红村 | 9组居民组美丽屋场建设 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 45 | 114 | 1 | 26 | 76 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件 |  | 市第一批 | 10 | 沅财农指〔2022〕16号
9 | 乡村建设行动 | 基础设施设备 | 土方填筑 | 四季红镇 | 四季红村 | 四季红村中心渠土石方工程 | 新建 | 四季红村中心渠 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 四季红村 | 土方填筑及渠道建设 | 15 | 15 |  |  |  | 1 | 297 | 830 | 1 | 26 | 76 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件 |  | 市第一批 | 15 | 沅财农指〔2022〕16号
10 | 乡村建设行动 | 基础设施设备 | 挡土墙建设 | 四季红镇 | 四季红村 | 四季红村中心渠挡土墙工程 | 新建 | 四季红村中心渠 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 四季红村 | 挡土墙、水泥板建设 | 25 | 25 |  |  |  | 1 | 297 | 830 | 1 | 26 | 76 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件 |  | 市第一批 | 25 | 沅财农指〔2022〕16号
11 | 乡村建设行动 | 基础设施设备 | 渠道硬化 | 四季红镇 | 阳雀洪村 | 阳雀洪村印刷厂配套设施建设（渠道硬化） | 新建 | 阳雀洪印刷厂周边渠道 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 阳雀洪村 | 渠道衬砌、硬化500米 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 40 | 118 | 1 | 24 | 68 | 改善群众生产生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生产生活条件 |  | 285 | 10 | 沅财农指〔2022〕21号
1 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 黄茅洲镇 | 洞庭滨村 | 村级渠道清淤 | 扩建 | 洞庭滨村 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 乡村振兴局 | 渠道清淤南排渠3300米 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 661 | 2062 | 1 | 38 | 104 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 农业生产灌溉
2 | 产业发展 | 配套设施项目 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄茅洲镇 | 黄茅洲村 | 湖南省碧蓝生态农业发展有限公司基地基础设施建设 | 新建 | 黄茅洲村 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 新修栈道75米，4个大棚架设遮阳布 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 245 | 520 | 1 | 23 | 85 | 完善基础设施带动产业发展 | 群众满意度≥95% |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 10 | 沅财农指〔2022〕13号
3 | 产业发展 | 配套设施项目 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄茅洲镇 | 黄栗塘村 | 道路维修 | 维修 | 黄栗塘村安南7组 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 乡村振兴局 | 240米 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 246 | 785 | 1 | 35 | 80 | 完善基础设施带动产业发展 | 群众满意度≥95% |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 10 | 沅财农指〔2022〕13号
4 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 黄茅洲镇 | 晒袍社区 | 田耕道建设 | 维修 | 长青三组 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 乡村振兴局 | 550米 | 6 | 6 |  |  | 0 | 1 | 250 | 567 | 1 | 4 | 9 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 便于运输和出行 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 6 | 沅财农指〔2022〕13号
5 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 人居环境 | 黄茅洲镇 | 柳树坪村 | 人居环境提质改造工程 | 新建 | 柳树坪村 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 2100米 | 50 | 50 |  |  | 0 | 1 | 387 | 826 | 1 | 26 | 75 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 便于运输和出行 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 50 | 沅财农指〔2022〕13号
6 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（拓宽、维修） | 黄茅洲镇 | 志成垸村 | 道路加宽维修 | 扩建、 | 志成垸村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 乡村振兴局 | 志成8.9.10组 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 246 | 528 | 1 | 15 | 54 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 便于运输和出行 |  | 285 | 10 | 沅财农指〔2022〕21号
7 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（拓宽、维修） | 黄茅洲镇 | 民心村 | 道路加宽维修 | 新建 | 民心村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 乡村振兴局 | 480米 | 15 | 15 |  |  | 0 | 1 | 864 | 3346 | 1 | 35 | 79 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 便于运输和出行 |  | 285 | 15 | 沅财农指〔2022〕21号
8 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 水利设施建设 | 黄茅洲镇 | 金南村 | 整修渠道 | 维修 | 金南村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 乡村振兴局 | 900米 | 8 | 8 |  |  | 0 | 1 | 515 | 1485 | 1 | 33 | 84 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 便于农业生产灌溉 |  | 285 | 8 | 沅财农指〔2022〕21号
9 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 水利设施建设 | 黄茅洲镇 | 晒袍社区 | 机耕道整修 | 维修 | 长青二组 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 乡村振兴局 | 680米 | 8 | 8 |  |  | 0 | 1 | 250 | 567 | 1 | 3 | 8 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 便于运输和出行 |  | 285 | 8 | 沅财农指〔2022〕21号
10 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 美丽村庄建设 | 黄茅洲镇 | 柳树坪村 | 渠道护坡 | 新建 | 柳树坪村 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 920米 | 20 | 20 |  |  | 0 | 1 | 1020 | 3424 | 1 | 61 | 125 | 收益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 提高群众文化活动水平，推进农村文化发展 |  | 285 | 20 | 沅财农指〔2022〕21号
1 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南大膳镇 | 同丰垸村 | 南大膳镇同丰垸村基础设施公路拓宽项目10W | 扩建 | 同丰垸村 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 同丰垸村 | 0.25KM | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 25 | 76 | 1 | 6 | 17 | 便于群众出行，群众满意度100% | 提升群众生产生活条件 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 10 | 沅财农指〔2022〕13号
2 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 其他 | 南大膳镇 | 合利红村 | 南大膳镇合利红村基础设施危桥改造项目10W | 维修 | 合利红村 | 2022-08-04 | 2022-08-11 | 合利红村 | 1座 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 76 | 198 | 0 | 14 | 41 | 便于群众出行，群众满意度100% | 提升群众生产生活条件 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 10 | 沅财农指〔2022〕13号
3 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 南大膳镇牛洲村基础设施渠道衬砌项目10W | 新建 | 牛洲村 | 2022-08-06 | 2022-08-11 | 牛洲村 | 0.2KM | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 22 | 54 | 0 | 4 | 13 | 便于群众生产生活，群众满意度100% | 提升群众生产生活条件 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 10 | 沅财农指〔2022〕13号
4 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南大膳镇 | 南大渔村 | 南大膳镇南大渔村基础设施道路维修项目3W | 维修 | 南大渔村 | 2022-08-12 | 2022-08-22 | 南大渔村 | 0.2km | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 18 | 44 | 0 | 6 | 13 | 便于群众出行，群众满意度100% | 提升群众生产生活条件 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 3 | 沅财农指〔2022〕13号
5 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南大膳镇 | 南大河村 | 南大膳镇南大河村基础设施道路拓宽项目10W | 扩建 | 南大河村 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 南大河村 | 0.5km | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 32 | 86 | 0 | 16 | 42 | 便于群众出行，群众满意度100% | 提升群众生产生活条件 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 10 | 沅财农指〔2022〕13号
6 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南大膳镇 | 义南村 | 南大膳镇义南村基础设施道路维修项目3W | 维修 | 义南村 | 2022-08-14 | 2022-08-21 | 义南村 | 0.12km | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 16 | 35 | 0 | 4 | 11 | 便于群众出行，群众满意度100% | 提升群众生产生活条件 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 3 | 沅财农指〔2022〕13号
7 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南大膳镇 | 灵官嘴村 | 南大膳镇灵官嘴村基础设施道路硬化项目3W | 新建 | 灵官嘴村 | 2022-07-23 | 2022-07-25 | 灵官嘴村 | 0.056km | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 13 | 38 | 0 | 6 | 19 | 便于群众出行，群众满意度100% | 提升群众生产生活条件 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 3 | 沅财农指〔2022〕13号
8 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南大膳镇 | 石东港村 | 南大膳镇石东港村基础设施道路拓宽及配套工程30W | 扩建 | 石东港村 | 2022-07-25 | 2022-08-06 | 石东港村 | 1km | 30 | 30 |  |  |  | 1 | 88 | 212 | 0 | 14 | 46 | 便于群众出行，群众满意度100% | 提升群众生产生活条件 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 30 | 沅财农指〔2022〕13号
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南大膳镇 | 石东港村 | 南大膳镇石东港村优质稻生产基地建设项目20W | 新建 | 石东港村 | 2022-06-11 | 2022-06-25 | 石东港村 | 1500亩 | 20 | 20 |  |  | 0 | 1 | 232 | 842 | 0 | 24 | 79 | 提高群众满意度 | 提供产前产中产后服务，和农户签订订单收购合同 |  | 中央第二批沅振发〔2022〕5号 | 20 | 沅财农指〔2022〕8号
10 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南大膳镇 | 同丰垸村 | 南大膳镇同丰垸村基础设施公路拓宽项目20W | 扩建 | 同丰垸村 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 同丰垸村 | 1.5KM | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 127 | 349 | 1 | 14 | 31 | 便于群众出行，群众满意度100% | 提升群众生产生活条件 |  | 市第一批 | 20 | 沅财农指〔2022〕16号
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南大膳镇 | 同丰垸村 | 南大膳镇同丰垸村优质稻基地项目（一家亲30W） | 新建 | 同丰垸村 | 2022-08-05 | 2022-08-15 | 同丰垸村 | 一家米业优质稻基地及仓储烘干 | 30 | 30 |  |  |  | 1 | 2310 | 6690 | 1 | 132 | 349 | 提高群众满意度 | 提供产前产中产后服务，和农户签订订单收购合同 |  | 市第一批 | 30 | 沅财农指〔2022〕16号
12 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施 | 南大膳镇 | 合利红村 | 南大膳镇合利红村基础设施渠道梳洗项目5W | 维修 | 合利红村 | 2022-09-12 | 2022-09-16 | 合利红村 | 1.6km | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 76 | 198 | 0 | 14 | 41 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件 |  | 285 | 5 | 沅财农指〔2022〕21号
1 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 共华镇 | 八形汊村 | 2022共华镇八形汊村产业发展甲鱼养殖和基地建设 | 新建 | 八形汊村 | 2022-06-30 | 2022-07-19 | 八形汊村 | 甲鱼养殖基地20亩 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 30 | 150 | 0 |  |  | 项目验收合格率100% | 提高群众生产生活水平 |  | 中央第二批沅振发〔2022〕5号 | 20 | 沅财农指〔2022〕8号
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 共华镇 | 东合村 | 2022共华镇东合村公路路基拓宽 | 新建 | 东合村 | 2022-10-18 | 2022-11-30 | 东合村 | 路基拓宽2公里 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 200 | 395 | 0 |  |  | 项目验收合格率100% | 提高群众生产生活水平 |  | 省一沅振发〔2022〕10号 | 10 | 沅财农指〔2022〕15号
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 共华镇 | 宪成垸村 | 2022共华镇宪成垸村公路建设 | 新建 | 宪成垸村 | 2022-08-09 | 2022-11-30 | 宪成垸村 | 道路硬化0.2公里 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 100 | 100 | 0 |  |  | 项目验收合格率100% | 提高群众生产生活水平 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 5 | 沅财农指〔2022〕13号
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 共华镇 | 白沙洲村 | 2022共华镇白沙洲村道路建设 | 新建 | 白沙洲村 | 2022-08-09 | 2022-08-26 | 白沙洲村 | 道路硬化0.2公里 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 60 | 100 | 0 |  |  | 项目验收合格率100% | 提高群众生产生活水平 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 5 | 沅财农指〔2022〕13号
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 共华镇 | 八形汊村 | 2022共华镇八形汊村沿河道路路基及配套设施建设 | 新建 | 八形汊村 | 2022-08-09 | 2022-08-08 | 八形汊村 | 路基建设2.8公里 | 30 | 30 |  |  |  | 1 | 300 | 600 | 0 |  |  | 项目验收合格率100% | 提高群众生产生活水平 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 30 | 沅财农指〔2022〕13号
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 共华镇 | 八形汊村 | 2022共华镇八形汊村道路配套设施建设 | 新建 | 八形汊村 | 2022-09-21 | 2022-09-27 | 八形汊村 | 路基建设0.5公里、涵闸建设1座 | 30 | 30 |  |  |  | 1 | 300 | 300 | 0 |  |  | 项目验收合格率100% | 提高群众生产生活水平 |  | 285 | 30 | 沅财农指〔2022〕21号
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 共华镇 | 团湖洲村 | 2022共华镇团湖洲村道路路基建设 | 新建 | 团湖洲村 | 2022-09-21 | 2022-11-30 | 团湖洲村 | 路基建设1公里 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 36 | 106 | 1 |  |  | 项目验收合格率100% | 提高群众生产生活水平 |  | 285 | 5 | 沅财农指〔2022〕21号
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 共华镇 | 黄土包村 | 2022共华镇黄土包村道路路基建设 | 新建 | 黄土包村 | 2022-09-21 | 2022-10-11 | 黄土包村 | 路基建设1公里 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 20 | 40 | 0 |  |  | 项目验收合格率100% | 提高群众生产生活水平 |  | 285 | 3 | 沅财农指〔2022〕21号
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 共华镇 | 紫红洲村 | 2022共华镇紫红洲村艾草基地建设 | 新建 | 紫红洲村 | 2022-08-18 | 2022-11-30 | 紫红洲村 | 艾草基地80亩 | 50 | 50 |  |  |  | 1 | 200 | 500 | 0 |  |  | 项目验收合格率100% | 提高群众生产生活水平 |  | 市第一批 | 50 | 沅财农指〔2022〕16号
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 共华镇 | 福安村 | 2022共华镇福安村道路及配套设施建设 | 新建 | 福安村 | 2022-09-21 | 2022-10-24 | 福安村 | 道路硬化963平方，渠道梳洗6公里 | 50 | 50 |  |  |  | 1 | 265 | 407 | 1 |  |  | 项目验收合格率100% | 提高群众生产生活水平 |  | 县级 | 50 | 沅财农指〔2022〕22号
1 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泗湖山镇 | 两鲜村 | 泗湖山镇两鲜村-基础设施-鲜鱼塘片六组倒口公路护坡和硬化 | 新建 | 两鲜村鲜鱼塘片六组 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 公路硬化、护坡120米 | 20 | 20 |  |  | 0 | 1 | 100 | 216 | 0 | 6 | 12 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 20 | 沅财农指〔2022〕13号
2 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施 | 泗湖山镇 | 华星村 | 泗湖山镇华星村-基础设施-星台片五、六组和十六组界沟疏洗 | 新建 | 星台片五、六组和十六组 | 2022年8组 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 约1000米 | 3 | 3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 8 | 20 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 3 | 沅财农指〔2022〕13号
3 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泗湖山镇 | 泗湖山社区 | 泗湖山镇泗湖山社区-基础设施-泗湖山村二组、四组、七组二级田间道铺卵石 | 维修 | 泗湖山村二组、四组、七组二级田间道铺卵石 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 1300米 | 5 | 5 |  |  | 0 | 1 | 150 | 600 | 1 | 21 | 43 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 5 | 沅财农指〔2022〕13号
4 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泗湖山镇 | 朱冯村 | 泗湖山镇朱冯村-基础设施-冯家湾1组土撑清除道路拉直 | 新建 | 朱冯村冯家湾1组土撑清除道路拉直 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 乡村振兴局 | 土撑清除 道路拉直 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 540 | 1280 | 0 | 55 | 116 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 10 | 沅财农指〔2022〕13号
5 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泗湖山镇 | 南竹脑村 | 泗湖山镇南竹脑村-基础设施-南护桥桥面维修 | 维修 | 南竹脑村十三组 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 桥面维修 | 5 | 5 |  |  | 0 | 1 | 40 | 120 | 0 | 8 | 16 | 受益脱贫人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 5 | 沅财农指〔2022〕13号
6 | 乡村建设 | 农村人居环境整治 | 村容村貌提升 | 泗湖山镇 | 华红村 | 2022年泗湖山镇华红村-基础设施-华红村洞庭红片4-11组人居环境整治 | 新建 | 华红村洞庭红片4-11组 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 人居环境整治，洞庭红片4-11组 | 10 | 10 |  |  | 0 | 1 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | ①完善基础设施建设提高群众生活水平；②改善人居环境。 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 10 | 沅财农指〔2022〕13号
7 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泗湖山镇 | 华红村 | 2022年泗湖山镇华红村-基础设施-华红村文林片12组公路硬化 | 新建 | 华红村文林片12组 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 乡村振兴局 | 新建公路427米 | 20 | 20 |  |  | 0 | 1 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | ①完善基础设施建设提高群众生产生活水平；②方便群众产品运输。 |  | 市第一批 | 20 | 沅财农指〔2022〕16号
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 基地 | 泗湖山镇 | 北港村 | 2021泗湖山镇北港村-产业发展-沅江市华光种养专业合作社 | 扩建 | 北港村 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 投放投入白鲢鱼134000尾、大头鱼鱼苗23000尾及人工管理 | 20 | 20 |  |  | 0 | 1 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 特色产业带动增加脱贫户人均收入≥200元 | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制②发展壮大村集体经济，入股分红提高村集体经济收入，增加全村监测户收入。 |  | 中央第二批沅振发〔2022〕5号 | 20 | 沅财农指〔2022〕8号
9 | 产业发展 | 加工流通项目 | 展销平台 | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇北港村-产业项目-沅江市华光农产品贸易公司 | 新建 | 北港村1组 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 1个 | 30 | 30 |  |  | 0 | 1 | 30 | 68 | 0 | 8 | 20 | 受益脱贫人口满意度≥98% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制②发展壮大村集体经济，入股分红提高村集体经济收入，增加全村监测户收入。 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 30 | 沅财农指〔2022〕13号
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 泗湖山镇 | 华红村 | 2022年泗湖山镇华红村-产业发展-泗水砂石建材销售中心 | 新建 | 华红村洞庭红片4组 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 农业局 | 新建一个砂石场 | 30 | 30 |  |  | 0 | 1 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制②发展壮大村集体经济，入股分红提高村集体经济收入，增加全村监测户收入。 |  | 市第一批 | 30 | 沅财农指〔2022〕16号
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 泗湖山镇 | 华红村 | 2022年泗湖山镇华红村-产业发展-华安水稻种植专业合作社 | 新建 | 华红村长安片 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 农业局 | 1.引进优质香稻建设200亩有机稻示范田2.品牌打造 | 66 | 30 |  |  | 36 | 1 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②直接帮扶42户脱贫户和监测户参与发展产业，带动近50人就地务工，项目建成后每亩增加收入3000元，预计可为脱贫户及监测户60人增收。人均增收将达15000元
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业基地 | 泗湖山镇 | 华红村 | 2022年泗湖山镇华红村-产业发展-鑫淼稻虾种养合作社 | 新建 | 华红村重华片 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | 农业局 | 1.建设稻虾共作面积800亩;2.销售平台 | 80 | 30 |  |  | 50 | 1 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 受益群众满意度≥95% | ①与五类人员采取委托帮扶的模式形成利益联结机制；②带领周边群众持续增收，建立稳定销售平台、受益脱贫户及监测户人数36人
13 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泗湖山镇 | 北港村 | 泗湖山镇两鲜村-基础设施-北港村村部排水渠道硬化及电排渠新建桥梁 | 新建 | 北港四组 | 2022-09-25 | 2022-10-25 | 乡村振兴局 | 渠道硬化 长98米*2边2.2米/边*底宽1.5米 新建桥梁 宽6米*长14米*高4.5米*厚50CM | 20 | 20 |  |  | 0 | 1 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 受益脱贫人口满意度≧98% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②方便全村贫困户与非贫困户农业生产。 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 20 | 沅财农指〔2022〕21号
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶盘洲镇 | 幸福村 | 沅江市茶盘洲镇幸福村经济合作社产业发展项目 | 新建 | 幸福村 | 2022-06-01 | 2022-11-01 | 乡村振兴局 | 建设生态实验田200亩 | 80 | 80 |  |  |  | 1 | 77 | 175 | 1 | 77 | 175 | 建设生态实验田200亩，由沅江市茶盘洲镇幸福村负责督促实施，实验田实行生物防治、物理驱虫保证水稻在生产周期内不打农药、不施化肥，保证完全绿色生态，完成周边必要的配套设施建设。项目建设完成后能够为幸福村的集体经济提供更好的后续保障，对生态环境的美化和幸福村集体经济发展提供更好发展的平台。合作社每年按过渡期内不低于8%的年利率对幸福村77户175人脱贫户、监测户进行保底分红，连续分红五年。 | 按过渡期内不低于8%的年利率进行保底收益，连续分红五年，五年之后，所有权收归幸福村所有。并且生态水稻实验田的种植过程中聘请脱贫户和监测户进行务工，增加其务工收入。从而构筑好“幸福村经济合作社+幸福村+脱贫户”的帮扶形式。 |  | 中央第二批沅振发〔2022〕5号 | 80 | 沅财农指〔2022〕8号
2 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 茶盘洲镇 | 茶盘洲镇 | 沅江市茶盘洲镇万亩生态产业示范园宣传牌及农产品包装设计 | 新建 | 茶盘洲镇 | 2022-06-01 | 2022-11-01 | 乡村振兴局 | （1）字牌，规格：大小3米*3米，14个字(钢架）。（2）宣传牌，规格：6米*3.5米。（3）粮食、水果包装的设计、生产。 | 25 | 25 |  |  |  | 2 | 159 | 248 | 1 | 77 | 175 | （1）字牌，规格：大小3米*3米，14个字(钢架）。（2）宣传牌，规格：6米*3.5米。（3）粮食、水果包装的设计、生产。 | 政府+合作社+农户 |  | 贫困农场 | 25 | 沅财农指〔2022〕12号
3 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 茶盘洲镇 | 茶盘洲镇 | 沅江市茶盘洲镇万亩生态产业示范园生态实验田配套设施 | 新建 | 茶盘洲镇 | 2022-06-01 | 2022-11-01 | 乡村振兴局 | （1）200亩生态实验田增加简易钢丝网与围网，约600米长*200米宽*1米高（配围网），留6个可以进出机械车的门，3-4米宽（门可提开），设柱子（钢管）。（2）引进适用于200亩数量的赤眼蜂虫。（3）实验田安装4个摄像头，120度广角，太阳能供电，5G网卡（网费计入），内存卡可存半个月，立杆需出地面3.5米。 | 26 | 26 |  |  |  | 1 | 77 | 175 | 1 | 77 | 175 | （1）200亩生态实验田增加简易钢丝网与围网，约600米长*200米宽*1米高（配围网），留6个可以进出机械车的门，3-4米宽（门可提开），设柱子（钢管）。（2）引进适用于200亩数量的赤眼蜂虫。（3）实验田安装4个摄像头，120度广角，太阳能供电，5G网卡（网费计入），内存卡可存半个月，立杆需出地面3.5米。 | 政府+合作社+农户 |  | 贫困农场 | 26 | 沅财农指〔2022〕12号
4 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 茶盘洲镇 | 茶盘洲镇 | 沅江市茶盘洲镇万亩生态产业示范园辅助性配套设施项目 | 新建 | 茶盘洲镇 | 2022-06-01 | 2022-11-01 | 乡村振兴局 | （1）采摘园的钢丝网，300长*100宽，丝径6.0mm及以上，类似高速路上斜雨棚钢构，1.8米以上高度，2张门，宽6-8米(门可拉开)，（2）采摘园安装4个摄像头，1个头，120度广角，太阳能供电，5G网卡(网费计入)，内存卡可存半个月，立杆需出地面5米。（3）金银花基地28.35亩，钢丝网1.5米高，钢丝网，配柱子(钢管)，1张门，3米宽。 | 24 | 24 |  |  |  | 2 | 150 | 256 | 0 | 35 | 58 | （1）采摘园的钢丝网，300长*100宽，丝径6.0mm及以上，类似高速路上斜雨棚钢构，1.8米以上高度，2张门，宽6-8米(门可拉开)，（2）采摘园安装4个摄像头，1个头，120度广角，太阳能供电，5G网卡(网费计入)，内存卡可存半个月，立杆需出地面5米。（3）金银花基地28.35亩，钢丝网1.5米高，钢丝网，配柱子(钢管)，1张门，3米宽。 | 政府+合作社+农户 |  | 贫困农场 | 24 | 沅财农指〔2022〕12号
5 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 茶盘洲镇 | 幸福村 | 沅江市茶盘洲镇幸福村经济合作社产业发展项目 | 新建 | 幸福村 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 幸福村 | 建设生态实验田配套基础设施项目 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 77 | 175 | 1 | 77 | 175 | 硬化产业路一条260米 | 方便合作社农产品的运输，带动群众致富。 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 10 | 沅财农指〔2022〕14号
6 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 茶盘洲镇 | 幸福村 | 沅江市茶盘洲镇幸福村经济合作社产业发展项目 | 改建 | 幸福村 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 幸福村 | 建设生态实验田配套基础设施项目 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 77 | 175 | 1 | 77 | 175 | 渠道清淤3000米 | 确保农产品旱涝保收
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洞庭中心 | 东头嘴社区 | 美丽村庄配套基础设施建设 | 改扩建 | 东头嘴社区 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 乡村振兴局 | 支路衬砌1000米，道路平整200米，主干路北方护肩1200米，美丽乡村其他配套设施建设 | 30 | 30 |  |  |  | 1 | 570 | 1417 | 0 | 53 | 138 | 群众满意度100% | ①提高群众生产生活水平②便利群众出行③解决53户（其中监测户4户）的农产品运输问题④加强基础设施建设 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 30 | 沅财农指〔2022〕13号
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 南洞庭中心 | 永胜社区 | 一队生产路平整修复 | 改扩建 | 永胜社区 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 乡村振兴局 | 530米 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 740 | 2536 | 0 | 92 | 192 | 群众满意度100% | ①提高群众生产生活水平②便利群众发展生产③解决92户脱贫户（其中监测户3户）的农产品运输问题 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 5 | 沅财农指〔2022〕13号
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 南洞庭中心 | 澎湖潭社区 | 新垸子生产路平整修复 | 改扩建 | 澎湖潭社区 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 乡村振兴局 | 800米 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 21 | 98 | 0 | 9 | 24 | 群众满意度100% | ①提高群众生产生活水平②便利群众发展生产③解决21户（其中贫困户9户）的农产品运输问题 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 3 | 沅财农指〔2022〕13号
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 南洞庭中心 | 东头嘴社区 | 东头嘴社区渔场公路建设 | 改扩建 | 东头嘴社区 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 乡村振兴局 | 3000米 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 62 | 200 | 0 | 9 | 24 | 社会效益指标 | ①提高群众生产生活水平②便利群众出行③解决62户（其中贫困户9户）的农产品运输问题 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 20 | 沅财农指〔2022〕13号
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 漉湖中心 | 武岗洲社区 | 湖南林旺丰茂苗木专业合作社 | 新建 | 武岗洲社区 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 苗木种植100亩 | 150 | 100 |  |  | 50 | 3 | 50 | 180 | 1 | 68 | 158 | 群众满意度达96% | 脱贫户增收
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 沅江市辉雨农业综合开发农民专业合作社区 | 新建 | 漉湖社区 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 食用菌种植50亩 | 100 | 75 |  |  | 25 | 2 | 40 | 100 | 1 | 57 | 124 | 群众满意度达97% | 脱贫户增收
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖中心 | 武岗洲社区 | 五队机耕道硬化 | 新建 | 武岗洲社区 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 乡村振兴局 | 600米机耕道硬化 | 30 | 30 |  |  |  | 2 | 50 | 456 | 2 | 30 | 98 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖中心 | 武岗洲社区 | 七队主渠道路硬化 | 新建 | 武岗洲社区 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 乡村振兴局 | 600米主渠道路硬化 | 22 | 22 |  |  |  | 2 | 68 | 159 | 2 | 20 | 80 | 群众满意度达96% | 便利群众出行
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 漉湖社区1.3.4.5.6.7.8.9队沟渠疏洗 | 农田水利 | 漉湖社区 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 乡村振兴局 | 4500米沟渠疏洗 | 25 | 25 |  |  |  | 2 | 169 | 1200 | 2 | 57 | 124 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 漉湖社区3-8队农田道路硬化 | 新建 | 漉湖社区 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 乡村振兴局 | 农田道路硬化1300米 | 48 | 48 |  |  |  | 2 | 169 | 1200 | 2 | 57 | 124 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖中心 | 渔业社区 | 渔业社区1.2.4.5.6队沟渠疏洗 | 农田水利 | 渔业社区六队 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 乡村振兴局 | 沟渠疏洗800米 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 156 | 442 | 1 | 25 | 46 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖中心 | 渔业社区 | 渔业社区1.5队公路硬化 | 新建 | 渔业社区 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 乡村振兴局 | 1至5队通村公路硬化1000米 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 20 | 60 | 1 | 25 | 46 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件，方便群众出行 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 5 | 沅财农指〔2022〕13号
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 漉湖中心 | 合兴洲 | 合兴洲新盛生态农业专业合作社 | 扩建 | 合兴洲社区 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 农业农村局 | 生态产业园发展 | 50 | 50 |  |  |  | 1 | 320 | 1693 | 1 | 119 | 336 | 提高群众满意度 | 脱贫户增收 |  | 中央第二批沅振发〔2022〕5号 | 50 | 沅财农指〔2022〕8号
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖中心 | 合兴洲 | 村组公路硬化拓宽及配套设施建设 | 新建 | 合兴洲社区 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 乡村振兴局 | 公路拓宽及附属设施建设80米宽，停车场320平方米 | 16 | 16 |  |  |  | 1 | 320 | 1693 | 1 | 109 | 311 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件，方便群众出行 |  | 中央第二批沅振发〔2022〕5号 | 16 | 沅财农指〔2022〕8号
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 漉湖中心 | 合兴洲 | 合兴洲3、4队一排渠道路拓宽和配套设施建设 | 新建 | 合兴洲社区 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 乡村振兴局 | 合兴洲3、4队一排渠道路拓宽和配套设施建设700米 | 14 | 14 |  |  |  | 1 | 320 | 1693 | 1 | 109 | 311 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件，方便群众出行 |  | 省第二批沅振发〔2022〕9号 | 14 | 沅财农指〔2022〕13号
12 | 产业发展 | 生产项目 | 加工流通 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 沅江市顺旺生态农业发展有限公司 | 新建 | 柴下洲社区五队 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 芦笋、藜蒿、芹菜加工，坛子菜加工700平方米 | 200 | 150 |  |  | 50 | 2 | 256 | 900 | 2 | 58 | 131 | 提高群众满意度 | 脱贫户增收
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇 | 兴南村、百家沟村 | 南嘴镇兴南村、百家沟村-基础设施-南嘴镇农村自来水厂新增水源工程 | 新建 | 兴南村、百家沟村 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 新钻2口水源井及取水机电设备购安 | 41.6 | 41.6 |  |  |  | 8 | 5954 | 20840 | 2 | 604 | 1292 | 保障水厂用水户（包括脱贫户）的饮水安全。 | 群众参与
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 胭脂湖街道 | 赤塘村、海上社区、莲子塘村 | 胭脂湖街道赤塘村、海上社区、莲子塘村-基础设施-胭脂湖街道农村自来水厂新增水源工程 | 新建 | 赤塘村、海上社区、莲子塘村 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 水利局 | 新钻4口水源井及取水机电设备购安，其中海上社区的变压机增容（原50KVA增至100KVA) | 103.7 | 103.7 |  |  |  | 15 | 14560 | 50967 | 2 | 802 | 2004 | 保障水厂用水户（包括脱贫户）的饮水安全。 | 群众参与
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新湾镇 | 新湾村、老屋冲村 | 新湾镇新湾村、老屋冲村-基础设施-新湾镇农村自来水厂新增水源工程 | 新建 | 新湾村、老屋冲村 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 新钻2口水源井。其中1口水井出水量80吨/小时、深度95米，1口水井出水量70吨/小时、深度90米。 | 54.95 | 54.95 |  |  |  | 7 | 6766 | 23679 | 1 | 442 | 1033 | 保障水厂用水户（包括脱贫户）的饮水安全。 | 群众参与
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 草尾镇 | 新安村、长乐村 | 草尾镇新安-基础设施-留余堂水厂新增水源及长乐村管网改造工程 | 新建 | 新安村、长乐村 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 水利局 | 新钻1口水源井及取水机电设备购安，铺设铺设PE管网6.82千米。 | 78.8 | 78.8 |  |  |  | 12 | 12531 | 43860 | 0 | 962 | 2412 | 保障水厂用水户（包括脱贫户）的饮水安全。 | 群众参与
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄茅洲镇 | 肖家坝村 | 黄茅洲镇肖家坝村-基础设施-志成水厂新增水源工程 | 新建 | 肖家坝村 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 新钻1口水源井及取水机电设备购安 | 22 | 22 |  |  |  | 6 | 9058 | 31705 | 0 | 606 | 1466 | 保障水厂用水户（包括脱贫户）的饮水安全。 | 群众参与
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 泗湖山镇 | 朱冯村、净下洲村 | 泗湖山镇朱冯村、净下洲村-基础设施-泗湖山镇农村自来水厂新增水源工程 | 新建 | 朱冯村、净下洲村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 新钻2口水源井及取水机电设备购安 | 41.6 | 41.6 |  |  |  | 4 | 6723 | 16809 | 1 | 368 | 701 | 保障水厂用水户（包括脱贫户）的饮水安全。 | 群众参与
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南大膳镇 | 华胜村、同丰垸村 | 南大膳镇华胜村--基础设施-小波水厂新建清水池及同丰垸村管网改造工程 | 新建 | 华胜村、同丰垸村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 新建一个清水池，铺设PE管网6.73千米。 | 129.3 | 129.3 |  |  |  | 3 | 3820 | 10450 | 1 | 520 | 2000 | 保障水厂用水户（包括脱贫户）的饮水安全。 | 群众参与
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 茶盘洲镇 | 社区、新华村 | 茶盘洲镇社区-基础设施-民生自来水厂新增水源工程及新华村管网改造工程 | 新建 | 社区、新华村 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 水利局 | 新钻1口水源井及取水机电设备购安，铺设铺设PE管网5.2千米。 | 66.5 | 66.5 |  |  |  | 10 | 5420 | 27800 | 2 | 317 | 674 | 保障水厂用水户（包括脱贫户）的饮水安全。 | 群众参与
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 琼湖街道 | 实竹社区、榨南村 | 琼湖街道实竹社区、榨南村-基础设施-琼湖街道农村自来水厂新增水源工程 | 新建 | 实竹社区、榨南村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 新钻2口水源井及取水机电设备购安 | 38.5 | 38.5 |  |  |  | 2 | 1342 | 4700 | 0 | 77 | 193 | 保障水厂用水户（包括脱贫户）的饮水安全。 | 群众参与
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 四季红镇 | 长征村 | 四季红镇长征村-基础设施-四季红镇二水厂长征村管网改造工程 | 新建 | 长征村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 铺设PE管网5.7千米。 | 40.84 | 40.84 |  |  |  | 1 | 567 | 1986 | 0 | 35 | 94 | 保障水厂用水户（包括脱贫户）的饮水安全。 | 群众参与
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南大膳镇 | 牛洲村、北大村、同丰垸村、南渔口村、西福垸村、南大河村、大东口村、小康村 | 2022年小水源供水能力恢复建设 | 恢复 | 南大膳镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 对39处塘堰内淤泥、砂石和垃圾进行清除 | 218.79 | 78 |  |  | 140.79 | 8 | 39 | 137 |  |  |  | 增加蓄水容积，恢复供水能力 | 群众参与 |  | 400 | 78 | 沅财农指〔2022〕20号
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄茅洲镇 | 群红村、黄粟塘村、新河口村、民心村、子母城村 | 2022年小水源供水能力恢复建设 | 恢复 | 黄茅洲镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 对19处塘堰内淤泥、砂石和垃圾进行清除 | 105.06 | 38 |  |  | 67.06 | 5 | 19 | 67 |  |  |  | 增加蓄水容积，恢复供水能力 | 群众参与 |  | 400 | 38 | 沅财农指〔2022〕20号
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 草尾镇 | 人益村、东义村、立新村、熙福村 | 2022年小水源供水能力恢复建设 | 恢复 | 草尾镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 对15处塘堰内淤泥、砂石和垃圾进行清除 | 81.1 | 30 |  |  | 51.1 | 4 | 15 | 53 |  |  |  | 增加蓄水容积，恢复供水能力 | 群众参与 |  | 400 | 30 | 沅财农指〔2022〕20号
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 阳罗洲镇 | 大中村、东新村、俩仪村、富安村 | 2022年小水源供水能力恢复建设 | 恢复 | 阳罗洲镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 对8处塘堰内淤泥、砂石和垃圾进行清除 | 43.43 | 16 |  |  | 27.43 | 4 | 8 | 28 |  |  |  | 增加蓄水容积，恢复供水能力 | 群众参与 |  | 400 | 16 | 沅财农指〔2022〕20号
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 四季红镇 | 玉鹊村 | 2022年小水源供水能力恢复建设 | 恢复 | 四季红镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 对2处塘堰内淤泥、砂石和垃圾进行清除 | 12.44 | 4 |  |  | 8.44 | 1 | 2 | 7 |  |  |  | 增加蓄水容积，恢复供水能力 | 群众参与 |  | 400 | 4 | 沅财农指〔2022〕20号
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 漉湖 | 渔业管区 | 2022年小水源供水能力恢复建设 | 恢复 | 漉湖 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 对2处塘堰内淤泥、砂石和垃圾进行清除 | 10.51 | 4 |  |  | 6.51 | 1 | 2 | 7 |  |  |  | 增加蓄水容积，恢复供水能力 | 群众参与 |  | 400 | 4 | 沅财农指〔2022〕20号
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南洞庭 | 东头咀村、南洞庭渔场 | 2022年小水源供水能力恢复建设 | 恢复 | 南洞庭 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 对3处塘堰内淤泥、砂石和垃圾进行清除 | 16.72 | 6 |  |  | 10.72 | 2 | 3 | 11 |  |  |  | 增加蓄水容积，恢复供水能力 | 群众参与 |  | 400 | 6 | 沅财农指〔2022〕20号
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 泗湖山镇 | 东安垸村、坪头岭村、中和村、华红村 | 2022年小水源供水能力恢复建设 | 恢复 | 泗湖山镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 对15处塘堰内淤泥、砂石和垃圾进行清除 | 89.7 | 30 |  |  | 59.7 | 4 | 15 | 53 |  |  |  | 增加蓄水容积，恢复供水能力 | 群众参与 |  | 400 | 30 | 沅财农指〔2022〕20号
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 共华镇 | 明月村 | 2022年小水源供水能力恢复建设 | 恢复 | 共华镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 对8处塘堰内淤泥、砂石和垃圾进行清除 | 41.99 | 16 |  |  | 25.99 | 1 | 8 | 28 |  |  |  | 增加蓄水容积，恢复供水能力 | 群众参与 |  | 400 | 16 | 沅财农指〔2022〕20号
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 茶盘洲镇 | 玉竹村 | 2022年小水源供水能力恢复建设 | 恢复 | 茶盘洲镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 对3处塘堰内淤泥、砂石和垃圾进行清除 | 16 | 6 |  |  | 10 | 1 | 3 | 11 |  |  |  | 增加蓄水容积，恢复供水能力 | 群众参与 |  | 400 | 6 | 沅财农指〔2022〕20号
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 胭脂湖街道 | 回龙山村、莲子塘村、洞兴村、南竹山村、三眼塘村、焦山咀村、先锋村 | 2022年小水源供水能力恢复建设 | 恢复 | 胭脂湖街道 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 对34处塘堰内淤泥、砂石和垃圾进行清除 | 187.5 | 68 |  |  | 119.5 | 7 | 34 | 119 |  |  |  | 增加蓄水容积，恢复供水能力 | 群众参与 |  | 400 | 68 | 沅财农指〔2022〕20号
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 琼湖街道 | 保民村、杨泗桥、榨南村、九枳村、百乐村 | 2022年小水源供水能力恢复建设 | 恢复 | 琼湖街道 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 对17处塘堰内淤泥、砂石和垃圾进行清除 | 90.82 | 34 |  |  | 56.82 | 5 | 17 | 60 |  |  |  | 增加蓄水容积，恢复供水能力 | 群众参与 |  | 400 | 34 | 沅财农指〔2022〕20号
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新湾镇 | 莲花村、老屋冲村、桥北村、新湾村 | 2022年小水源供水能力恢复建设 | 恢复 | 新湾镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 对16处塘堰内淤泥、砂石和垃圾进行清除 | 84.07 | 32 |  |  | 52.07 | 4 | 16 | 56 |  |  |  | 增加蓄水容积，恢复供水能力 | 群众参与 |  | 400 | 32 | 沅财农指〔2022〕20号
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南嘴镇 | 百家沟村、南嘴村、蠡山村、兴南村、目南村 | 2022年小水源供水能力恢复建设 | 恢复 | 南嘴镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 水利局 | 对19处塘堰内淤泥、砂石和垃圾进行清除 | 103.19 | 38 |  |  | 65.19 | 5 | 19 | 67 |  |  |  | 增加蓄水容积，恢复供水能力 | 群众参与 |  | 400 | 38 | 沅财农指〔2022〕20号
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 泗湖山镇 | 朱冯村 | 沅江市冯鑫农业开发有限公司 优质稻初加工及稻虾生产基地建设项目 | 新建 | 泗湖山镇朱冯村 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | 农业农村局 | 1、550亩优质稻品种改良2、购买农业生产机械设备。3、600m衬彻渠修整、600m二级田间道修建。4、4组30吨粮食烘干机组、80吨干谷钢板中转仓。5、立柱式广告宣传牌 | 129.6 | 100 |  |  | 29.6 | 1 | 111 | 142 |  | 43 | 74 | 帮扶带动66人脱贫户和监测对象参与发展产业，带动30人就业务工，项目建成后增加优质稻烘干产能2000吨，优质稻增产275吨，提高销售收入102.5万元，预计可带动脱贫户及监测对象74人增收，其中带动监测户13人人均增收1500元。 | 务工就业发放工资报酬、提供种子种苗、提供生产技术服务、产品保底回收、生产托管固定收益、资产折股量化入股分红 |  | 省重点产业 | 100 | 沅财农指〔2022〕19号
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新湾镇 | 老屋冲村 | 沅江市芦小妹食品有限公司 沅江芦笋、芦菇培育研发标准化生产基地建设项目 | 新建 | 新湾镇老屋冲村 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | 农业农村局 | 1.芦菇地窖恒温培育室及设施；2.室内多层芦菇培育架。3.一体式芦苇秸秆粉碎机、全自动喷淋系统。4.宣传册设计及制作 、广告投放等。 | 137.3 | 100 |  |  | 37.3 | 1 | 66 | 92 |  | 41 | 41 | 直接帮扶26人脱贫户和监测对象参与发展产业，带动36人就业务工，项目建成后增加芦菇产量5吨，提高销售收入100万元，预计带动脱贫户及监测对象41人增收，可为监测户13人均增收3000元。 | 务工就业发放工资报酬、提供种子种苗、提供生产技术服务、产品保底回收、生产托管固定收益、资产折股量化入股分红 |  | 省重点产业 | 100 | 沅财农指〔2022〕19号
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 草尾镇 | 和平村 | 沅江市爱钦优质水稻种养专业合作社 稻稻虾生态种养基地建设项目 | 新建 | 草尾镇和平村 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | 农业农村局 | 1、小龙虾品种更新 ； 2、稻虾田基地改建； 3、农机添置：抛秧机一台 4、修建200立方米冷库、小龙虾分拣厂房建设。 | 31 | 25 |  |  | 6 | 1 | 38 | 69 | 1 | 17 | 31 | 直接帮扶26人脱贫户和监测对象参与发展产业，带动13人就业务工，项目建成后增加小龙虾产量15吨，优质稻80吨，提高销售收入55万元，预计带动脱贫户及监测对象31人增收，带动监测户10人均增收1500元。 | 务工就业发放工资报酬、提供种子种苗、提供生产技术服务、生产产品保底回收、生产托管固定收益、资产折股量化入股分红 |  | 省重点产业 | 25 | 沅财农指〔2022〕19号
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 草尾镇 | 四民村 | 沅江市草尾顺丰圆蔬菜种植专业合作社 稻虾综合种养及销售平台建设项目 | 新建 | 草尾镇四民村 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | 农业农村局 | 1、聘请专家进行稻虾养殖技术指导。2、优质稻、龙虾品种改良。3、新建稻虾生态养殖基地60亩。4、购买定制手工精准化挑选工作台8套.5、增加200立方米冻库一座。6、打造专属广告牌，打造品牌。7、拓展小龙虾排污体系，完善排污措施 | 32 | 25 |  |  | 7 | 1 | 57 | 65 |  | 17 | 25 | 直接帮扶21人脱贫户和监测对象参与发展产业，带动20人就业务工，项目建成后增加成虾产量20吨，提高销售收入40万元，预计可为脱贫户及监测户25人增收，其中带动监测户10人人均增收3000元。 | 务工就业发放工资报酬、提供种子种苗、提供生产技术服务、产品保底回收、生产托管固定收益、资产折股量化入股分红 |  | 省重点产业 | 25 | 沅财农指〔2022〕19号
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南大膳镇 | 众兴村 | 沅江市南大细刚稻虾种养专业合作社 稻虾综合种养项目 | 新建 | 南大膳镇众兴村 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | 农业农村局 | 1.水稻改良和龙虾优质品种改良。2、稻虾基地基础设施建设。3、基地供水设备。4、田间道路提质1000米。5、优质大米，小龙虾品牌打造。6、植保无人机 | 30 | 25 |  |  | 5 | 1 | 23 | 33 |  | 9 | 14 | 直接帮扶11人脱贫户和监测对象参与发展产业，带动11人就业务工，项目建成后增加水稻产量40吨，龙虾增加产量15吨，提高销售收入42万元，预计可带动脱贫户及监测户14人增收，其中带动监测户3人人均增收2600元。 | 务工就业发放工资报酬、提供种子种苗、提供生产技术服务、产品保底回收、生产托管固定收益、资产折股量化入股分红 |  | 省重点产业 | 25 | 沅财农指〔2022〕19号
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 共华镇 | 新港村 | 沅江市迪科牧业养殖专业合作社 稻虾渔综合种养项目 | 新建 | 共华镇新港村 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | 农业农村局 | 1、小龙虾品种改良2、基地开挖、规格成箱，修整渠道、供水设施； 3、智能化增氧机、稻虾苗种培育池； 4、新建75平方米冷库。5、宣传广告牌 | 34.13 | 25 |  |  | 9.13 | 1 | 28 | 40 |  | 9 | 17 | 直接帮扶带动15人脱贫户和监测对象参与发展产业，带动15人就业务工，项目建成后增加小龙虾产量15吨，优质稻75吨，提高销售收入50万元，预计可带动脱贫户或监测对象17人增收，其中监测户5人人均增收2550元。 | 务工就业发放工资报酬、提供种子种苗、提供生产技术服务、产品保底回收、生产托管固定收益、资产折股量化入股分红 |  | 省重点产业 | 25 | 沅财农指〔2022〕19号
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 阳罗洲镇 | 跃进村 | 沅江市绿硒园特种水产养殖专业合作社 优质稻+小龙虾（罗氏沼虾）养殖科技示范项目 | 新建 | 阳罗洲镇跃进村 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | 农业农村局 | 1、优质种苗引进。2、虾苗培育示范塘建设、基地供电设备升级（安装专供电变压器）。3、实验塘增氧设备。4、产品销售直播平台及直播间建设。5、品牌宣传及产品推荐。6、基地道路提质 | 32 | 25 |  |  | 7 | 1 | 44 | 83 |  | 20 | 39 | 直接帮扶36人脱贫户和监测对象参与发展产业，带动7人就业务工，项目建成后增加稻虾（小龙虾+罗氏沼虾）产量12吨，提高销售收入60万元，预计可带动脱贫户及监测户39人增收，其中监测户13人人均增收10000元。 | 务工就业发放工资报酬、提供种子种苗、提供生产技术服务、产品保底回收、生产托管固定收益、资产折股量化入股分红 |  | 省重点产业 | 25 | 沅财农指〔2022〕19号
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 共华镇 | 双阜村 | 沅江市长进水稻专业合作社 菇稻菇基地建设项目 | 新建 | 共华镇双阜村 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | 农业农村局 | 1、引进15亩菌种，聘请专家进行技术培训；2、新建30个大棚；3、大棚喷灌设施、电机+增压泵、简易机耕道维修。4、菇稻菇广告牌制作5、.完善排灌排污设施。 | 35 | 25 |  |  | 10 | 1 | 21 | 66 | 1 | 12 | 28 | 直接帮扶 20个脱贫户和监测对象参与发展产业，带动20人就业务工，项目建成后增加芦菇产量22.5吨，优质稻62吨，提高销售收入65万元，预计可带动脱贫户或监测对象28人增收，其中监测户 6人，人均增收2800元。 | 务工就业发放工资报酬、提供种子种苗、提供生产技术服务、产品保底回收、生产托管固定收益、资产折股量化入股分红 |  | 省重点产业 | 25 | 沅财农指〔2022〕19号
1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 胭脂湖街道 | 南竹山村 | 渠道疏通 | 新建 | 南竹山村 | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 民政局 | 1000米 | 7 | 7 |  |  |  | 1 | 160 | 400 | 0 | 10 | 27 | 促进农业经济发展，带动农户增收增产，公司积极发展生产，开拓市场，指导农户参与分享收益，带动乡村振兴和周边农民脱贫致富增收 | 1、解决积水，使农田增产增收 2、带动务工就业 |  | 老区发展 | 7 | 沅财农指〔2022〕7号
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 泗湖山镇 | 中和村 | 渠道疏浚 | 新建 | 中和村3-6组 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 民政局 | 渠道疏浚1300米 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 30 | 51 | 0 | 4 | 11 | 改善生产条件同，促进农业经济发展，带动农户增收增产 | 提高群众生产生活水平 |  | 老区发展 | 5 | 沅财农指〔2022〕7号
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 阳罗洲镇 | 宝三村 | 特色养殖 | 品种改良 | 宝三村 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 民政局 | 品种改良200亩 | 100 | 5 |  |  | 95 | 1 | 7 | 22 | 1 | 3 | 7 | 增加群众与村集体经济收入 | 1、增产增收 2、带动务工就业 |  | 老区发展 | 5 | 沅财农指〔2022〕7号
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新湾镇 | 新湾村 | 道路硬化 | 新建 | 新湾村新湾组 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 民政局 | 100米 | 6 | 5 |  |  | 1 | 1 | 39 | 87 | 0 | 8 | 20 | 方便出行，改善生产条件促进农业经济发展，带动农户增收增产 | 1、提高群众生产生活水平 2、便利群众出行 |  | 老区发展 | 5 | 沅财农指〔2022〕7号
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 草尾镇 | 熙福村 | 熙福村村级公路建设项目 | 新建 | 草尾镇熙福村 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 发改局 | 新建村组公路1公里 | 40 | 10 |  |  | 30 | 1 | 398 | 1563 | 0 | 133 | 378 | 改善项目区生产条件，促进农业经济发展，带动农户增收增产 | 促进群众就地就近就业，并获得劳务报酬。 |  | 以工代赈 | 10 | 沅财农指〔2022〕10号
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 草尾镇 | 乐园村 | 乐园村村级公路建设项目 | 新建 | 草尾镇乐园村 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 发改局 | 新建村组公路0.5公里 | 23 | 10 |  |  | 13 | 1 | 210 | 712 | 0 | 6 | 16 | 改善项目区生产条件，促进农业经济发展，带动农户增收增产 | 促进群众就地就近就业，并获得劳务报酬。 |  | 以工代赈 | 10 | 沅财农指〔2022〕10号
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 泗湖山镇 | 华星村 | 华星村村级公路建设项目 | 改建 | 泗湖山镇华星村 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 发改局 | 改建村组公路1.5公里 | 20 | 10 |  |  | 10 | 1 | 18 | 46 | 0 | 6 | 14 | 改善项目区生产条件，促进农业经济发展，带动农户增收增产 | 促进群众就地就近就业，并获得劳务报酬。 |  | 以工代赈 | 10 | 沅财农指〔2022〕10号
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南大膳镇 | 牛洲村 | 牛洲村村级公路建设项目 | 改扩建 | 南大膳镇牛洲村 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 发改局 | 改建村组公路2公里 | 6.2 | 5 |  |  | 1.2 | 1 | 63 | 215 | 0 | 12 | 28 | 改善项目区生产条件，促进农业经济发展，带动农户增收增产 | 促进群众就地就近就业，并获得劳务报酬。 |  | 以工代赈 | 5 | 沅财农指〔2022〕10号
5 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 社区综合服务设施建设 | 草尾镇、琼湖街道等5镇 | 草尾镇镇区、榨南湖村等 | 易地搬迁集中安置区配套基础设施建设 | 新建 | 草尾、琼湖等镇（街道、中心） | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 发改局 | 新建电动自行车停车棚1个、3个电动自行车集中充电装置及安置点房屋维修等 | 21 | 21 |  |  |  | 3 | 186 | 561 | 0 | 186 | 561 | 完善安置点配套基础设施，提高搬迁群众满意度 | 为搬迁群众营造良好的生产生活氛围，促进搬迁群众社会融入 |  | 沅振发〔2022〕5号 | 21 | 沅财农指〔2022〕11号
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 高标准农田建设 | 黄茅洲镇等10镇、街道 | 28个村 | 沅江市2022年高标准农田建设项目 | 续建 | 沅江市 | 2022-10-25 | 2023-03-30 | 沅江市农业农村局 | 建设高标准农田3.44万亩 | 330 | 330 |  |  |  | 28 | 21392 | 51372 | 0 | 0 | 0 | 项目区直接受益农民年纯收入增加100元 | 吸纳项目区劳动务工 |  | 568 | 330 | 沅财农指〔2022〕18号
2 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 沅江市 | 沅江市 | 2021年新型农业经营主体货款贴息项目 | 续建 | 沅江市 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 沅江市农业农村局 | 新型农业经营主体货款贴息 | 188 | 188 |  |  |  | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吸纳项目区劳动务工 | 吸纳项目区劳动务工 |  | 568 | 188 | 沅财农指〔2022〕18号
3 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 新型农业经营主体培育 | 沅江市 | 沅江市 | 百企培育 | 新建 | 沅江市 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 沅江市农业农村局 | 支持1个千企帮村企业、1个小升规培育企业 | 50 | 50 |  |  |  | 2个企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 培育新型农业经营主体，推进乡村振兴。 | 吸纳项目区劳动务工 |  | 568 | 50 | 沅财农指〔2022〕18号
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 14个镇（街道、中心） | 178个村（社区） | 农村生活垃圾治理服务外包项目1、2 | 新建 | 胭脂湖街道、琼湖街道、新湾镇、南嘴镇、草尾镇、黄茅洲镇、四季红镇、南大膳镇、漉湖事务中心、共华镇、泗湖山镇、茶盘洲镇、南洞庭事务中心共178个村（管区、社区） | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 农业农村局 | 农村生活垃圾治理项目建设 | 580 | 580 |  |  | 0 | 178 | 96337 | 289013 | 29 | 12208 | 28664 | 农村生活垃圾处理率、保洁覆盖率均达100%。 | 群众参与 |  | 人居环境 | 580 | 沅财农指〔2022〕25号
5 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 14个镇（街道、中心） | 169个行政村（社区 ） | 农村生活垃圾治理服务外包项目1、2 | 新建 | 胭脂湖街道、琼湖街道、新湾镇、南嘴镇、草尾镇、黄茅洲镇、四季红镇、南大膳镇、漉湖事务中心、共华镇、泗湖山镇、茶盘洲镇、南洞庭事务中心 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 农村人居环境整治提质升级项目 | 300 | 300 |  |  | 0 | 169 | 96330 | 289013 | 29 | 12208 | 28664 | 农村生活垃圾处理率、保洁覆盖率均达100%。 | 群众参与 |  | 人居环境 | 300 | 沅财农指〔2022〕24号
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 14个镇（街道、中心） | 169个行政村（社区 ） | 农村生活垃圾治理服务外包项目1、2 | 新建 | 胭脂湖街道、琼湖街道、新湾镇、南嘴镇、草尾镇、黄茅洲镇、四季红镇、南大膳镇、漉湖事务中心、共华镇、泗湖山镇、茶盘洲镇、南洞庭事务中心共169个村（社区） | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 农村人居环境整治提质升级项目 | 607 | 607 |  |  | 0 | 169 | 96330 | 289013 | 29 | 12208 | 28664 | 农村生活垃圾处理率、保洁覆盖率均达100%。 | 群众受益 |  | 人居环境 | 607