附件1

沅江市项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）2021年职业病防治经费20万元，均为中央转移支付项目。

通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，掌握我市重点行业职业病危害现状，研究分析不同规模、不同类型的用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度（强度）水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为监管执法、研究制修订职业病防治法规、标准和政策措施提供科学依据。项目资金20万元已全部到位，并且专款专用，主要用于购置专业设备、试剂、宣传资料费、培训费用等等，基本上已全部用完。

（二）项目绩效目标

为深入贯彻落实国务院职业病防治工作推进会议及湖南省2021年国家职业病防治监测项目工作暨技术培训会议的有关精神，顺利完成湖南省2021年工作场所职业病危害因素监测项目分配到我市的工作任务，按照财政部、国家卫生健康委2021年基本公共卫生服务项目有关职业病防治项目的工作部署，根据国家卫生健康委员会办公厅《关于印发2021年职业病防治项目工作方案的通知》（国卫办职健函〔2021〕304号），湖南省卫生健康委《关于印发2021年湖南省职业病防治项目工作方案的通知》（湘卫职健发〔2021〕3号）精神并结合我市2021年职业健康工作要求，做好宣传工作，监测范围覆盖全市所有乡镇，以乡镇为单位开展监测工作。开展工作场所职业病危害监测的用人单位职业病危害申报率达到100%。

二、绩效评价工作开展情况

为深入贯彻落实国家卫生健康委、民政部、人力资源和社会保障部、国家医疗保障局、全国总工会等5部门《关于开展2021年<职业病防治法>宣传周》（国卫办职健函〔2021〕201号）文件要求，进一步督促落实用人单位主体责任，切实保障劳动者职业健康权，4月27日上午，由沅江市卫生健康局、民政局、医疗保障局和市总工会等五部门主办的2021年“职业病防治法”宣传周启动仪式在沅江市疾控中心举行。宣传周期间，以宣传《职业病防治法》为主线，以“共创健康中国，共享职业健康”为主题，由市卫健委、卫监局、疾控中心联合市总工会、民政局等部门参与，通过职业健康知识入企业、线上知识问答、宣传海报、展板、折页等方式展示宣传周相关内容。并先后进入华兴玻璃、芝凤涂装、海荃游艇等6家企业进行了职业健康知识宣贯。希望通过此次宣传周活动让职业健康知识和技能成为劳动者必备素养，为全方位保障职业人群职业健康打下良好基础。

根据国家卫生健康委员会办公厅《关于印发2021年（国卫办职健函〔2021〕304号），湖南省卫生健康委《关于印发2021年湖南省职业病防治项目工作方案的通知》（湘卫职建发〔2021〕3号）及益阳市卫生健康委《关于印发益阳市职业病防治项目相关工作方案的通知》（益卫办发〔2021〕40号）及附录4《2021年益阳市工作场所职业病危害监测质量控制方案》要求，结合我中心资质缺乏及仪器设备严重不足现状，经卫健委同意，决定联合第三方检测公司进行企业职业性危害因素监测，由疾控中心进行监测采样时质量控制。分别于4、6、7月监测了益兴机械制造有限公司、大洋机械制造有限公司、万俊船舶、新马制衣、桃花江游艇等企业的粉尘、噪声等职业病危害因素，督促第三方公司完善现场采样与检测设备使用记录等原始资料并出具规范检测评价报告。9月初联合沅江市卫监局开始工作场所职业危害因素监测工作企业摸底调查和企业名单确认，沅江市重点行业存在重点职业病危害的中小型企业数量不足（因往年监测企业不可重复），今年选取企业偏向微小企业，石材加工店成为第一选择，按方案要求入选企业前提要求工作场所游离二氧化硅含量大于10%方可入选，所以选企业就经过周边乡镇石材加工店摸底，然后采取样品送益阳市疾控中心检测游离二氧化硅含量等步骤才确定部分企业名单。为满足沅江市20家监测企业要求，中小型企业经多次入厂或电话联系，终于确认成功监测企业名单。然后打印现场采样记录表、工作场所职业病危害因素监测项目调查表、采样滤膜称量及唯一编码等现场物资准备，现场采样仪器流量校准和声级计校准等工作，9月16日开始陆续入企采样。重点监测了入选企业噪声、锰及其化合物、总尘、呼尘、苯等工作场所危害因素，现场填报《工作场所职业病危害因素监测项目调查表》,督查并指导企业完成企业危害因素网上申报或年度更新工作。采样、送检、系统数据录入、联系和协调监测企业等工作，科室人员分工明确，虽然偶有企业不配合或因各种原因入选企业没开工企业需重选令人头痛，但总算经过多方努力20家企业监测工作在规定时间内顺利完成。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.因疾控无执法权，企业釆样协调方面存在困难，文件可规定由疾控和卫监共同完成工作任务。

2.职业病防治宣传力度还需加强，部分企业较难沟通，给工作带来一些阻力。

四、有关建议

1.如有经费像职业性尘肺随访可考虑安排适当慰问费，以利于工作开展。

2.监测工作开展同时加强宣传工作，增强工人个体防护意识。同时可发放部分个人防护用品，体现国家对企业员工的关爱。

沅江市疾病预防控制中心

2022年9月17日