2021年茶盘洲镇卫生院基本公共卫生项目

绩效评价报告

我院在实施2021年基本公共卫生项目工作中，始终坚持以抓重点、突薄弱、树亮点，把工作做真、做实、做规范，充分调动全院职工及各乡村医生工作积极性和主动性。按照分工协作、责任到人、齐抓共管、整体推进的原则，确保目标任务的完成。截止目前，全镇基本公共卫生项目实施顺利，较好地完成了既定目标任务。报告如下：

一、全镇基本情况

我镇现有8个行政村、2个社区；户籍总人口27772人，常住人口24258人；设有8个标准化村卫生室，共有乡村医生10人；公卫科现有公卫人员7人。

二、全年年项目工作完成情况

一是在一季度完成了全镇2所幼儿园3—6岁儿童212人次的体检任务；对全镇0-3岁儿童637人纳入了系统管理，认真开展了对全镇全年年新生儿115人的随访工作，已随访110人，随访率达95%。

二是为维护社会稳定，加强了对全镇115名严重精神障碍患者管理，按照上级文件精神，及时配合相关部门开展了对肇事肇祸等严重精神障碍患者以及学校周边精神病患者的摸底排查等工作；建立规范健康档案115人，建档率达100 %；规范管理102人，规范管理率达89%；半年来全镇未发生精神病患者肇事肇祸和伤人事件。

三是深入各村扎实开展对65周岁老年人和其它重点人群的健康体检工作。65岁及以上老年人体检2263，其它重点人群完成体检人数人数（ 严重精神病患者82人、结核病患者10人、乡村振兴脱贫户648人）；建立居民健康电子档案 22224人。

四是认真开展预防接种工作，加强对疫苗的管控：半年来我院预防接种门诊共接种一类疫苗 1309针次、二类疫苗 812针次，其中狂犬疫苗595针次；无疫苗过敏和意外事件的发生。

五是加强对全镇孕产妇的管理。截止目前，辖区内活产数115人，产妇数115人，孕产妇系统管理115人，产妇产后访视106人，访视率92%；筛查高危孕产妇40人，管理率100%，高危孕产妇住院分娩率100%，全镇无孕产妇和新生儿死亡。

六是扎实开展了健康知识的宣传。充分利用村村通广播、集镇广场的电子显视屏幕、各村的固定宣传专栏以及家庭医生签约服务进农户等方式，多手段、多形式的广泛开展公共卫生知识宣传，以此来提高社区和农村居民对公共卫生知识的知晓率；1-12月全镇共举办专题健康知识宣传专54期、专题健康知识讲53余场次、播放录像188次，共计2308小时，开展健康咨询16场次；通过走访调查和电话回访，知晓率达90%以上。

七是加强了对传染病的管理。1-12月全镇发生乙类传染病 无；门诊日誌书写合格率达 90 %，无迟报、瞒报、漏报案例发生。

八是加强了对结核病的管理。1-12月全镇管理结核病人10例，规范管理10例，管理率为 100  %。

九是加强了对慢性病患者的管理。1-4季度共面访高血压患者1796人，规范管理1648 人；面访糖尿病患者667人，规范管理 599人。

十是加强卫生监督协管工作。  积极开展对食源性疾病报告、生活饮用水、学校卫生、非法行医、职业卫生巡查等日常的监督协管工作，半年来全镇无食物中毒、无非法采供血事件发生；下达监督意见书 38份。

十一是加强对家庭医生签约服务工作。积极开展“家庭医生，守护您健康的朋友”为主题的“世界家庭医生日”。组建5个家庭医生签约团队，共计15名医护及7名公卫人员。截止12月26日，全镇共累计完成家庭医生签约服务19997人，对重点人群、计划生育特殊家庭、在管高血压、糖尿病和肺结核、建卡贫困户的家庭医生签约服务实现了全覆盖。

十二是加强了对新冠肺炎疫情常态化管理，发挥新冠肺炎疫情防控“哨 点”作用，做好重点人群健康监测、预检分诊、院感防控、 发热患者筛查、登记、转诊和信息报告、核酸采样、疫苗接种等工作。

三、存在的问题

一是人口流动性大，外出孕产妇、儿童较多，导致对全镇的孕产妇和新生儿管理难度增大。

二是互联网信息交流平台建立不全，表现在区域信息不能互通，除我镇在本市范围内的医疗机构分娩的产妇和新生儿信息反馈一部分数据外，在其他省市区县医疗机构分娩的产妇和新生儿信息完全得不到反馈，基本上是要等到分娩产妇家中有事或返镇给儿童上户籍时才知道信息，导致产后访视和儿童体检工作不能及时到位甚至滞后，直接影响了各项管理率达不到指标。

三是老百姓对一年一度的老年健康体检工作感到厌卷，不积极不配合甚至消极诋毁情绪较严重。

四是我镇的大部分乡村医生年龄偏大，接受新知识、新技术的能力下降，不懂计算机操作技术的村医占50%左右，导致各项软件资料不能规范完成。

四、下一步工作打算

一是要进一步加大宣传力度，扎实开展好各项公共卫生服务工作，通过宣传一吸引一再宣传，逐步转变群众观念，变被动服务为主动上门服务，促使人民群众自愿参与到基本公共卫生服务中来。

二是要按照各项服务规范要求，建立完善各项考核措施，并在执行过程中不流于形式、讲人情，做到奖罚分明。

三是要不断加强对自身公卫专业队伍能力的提升，熟练掌握各项规范，进一步提高服务水平和增强服务本领，让人民群众真正享受到均等化的公共卫生服务，不断增强群众的获得感。

在下阶段工作中，我们将针对本次检查发现的亮点，予以发扬和推广；对检查发现的问题，逐一进行剖析，建立好台账，并制定切实可行的整改措施逐一进行整改，力争圆满完成全年工作目标任务。