## Sheet1
附件2
沅江市2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库储备项目申报表（新增入库）
单位：（盖章） 时间：2023年11月
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政衔接资金（万元） | 除财政衔接资金外的统筹整资金（万元） | 其他财政资金（万元） | 其他筹措资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 胭脂湖街道 | 洞兴村 | 洞兴村山塘改造 | 改建 | 洞兴村 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 乡村振兴局 | 洞兴村14口山塘改造，清淤增蓄 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 530 | 1600 | 0 | 40 | 80 | 山塘改造，便于蓄水抗旱，增产增收 | 1、带动地方产业发展 2、满足群众农业灌溉用水需求 3、提高群众生产生活水平
2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 胭脂湖街道 | 海上社区 | 海上社区山塘清淤增蓄 | 新建 | 海上社区二、五、六、七组 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 乡村振兴局 | 海上社区二、五、六、七组五口山塘清淤 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 860 | 0 | 14 | 37 | 方便农业灌溉，达到增收致富 | ①提高群众生产生活水平②便利农业灌溉
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 胭脂湖街道 | 荷花村 | 荷花村山塘清淤增蓄建设 | 新建 | 荷花村一、三、六、七组 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 乡村振兴局 | 丁边塘、河塘冲塘、下边塘、光伟塘、圆塘几塘的清淤建设 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 980 | 2700 | 1 | 42 | 116 | 方便群众生产达到增收 | 提高群众生产生活水平
4 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 胭脂湖街道 | 黄家湖村 | 黄家湖村山塘清淤 | 扩建 | 黄家湖村 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 乡村振兴局 | 山塘清 淤扩容 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 372 | 0 | 6 | 21 | 项目（工程）验收合格率100% | ①提高群众生产生活水平②周边农户增收，增加集体收入，助推乡村振兴
5 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 胭脂湖街道 | 十里坪村 | 十里坪村山塘整修工程 | 新建 | 十里坪村 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 乡村振兴局 | 山塘整修 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 3000 | 0 | 2 | 6 | 项目工程验收合格率100% | 1.提高群众生产生活水平。2.带动农业发展。
6 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 胭脂湖街道 | 胭脂湖村 | 胭脂湖村山塘清淤 | 扩建 | 胭脂湖村 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 乡村振兴局 | 山塘清 淤扩容 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 309 | 906 | 0 | 13 | 32 | 项目（工程）验收合格率100% | ①提高群众生产生活水平②周边农户增收，增加集体收入，助推乡村振兴
7 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 胭脂湖街道 | 杨梅山村 | 杨梅山村山塘清淤 | 扩建 | 杨梅山一、五、四、九、六、二、十二、七组 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 乡村振兴局 | 山塘清 淤扩容 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2403 | 6637 | 1 | 128 | 354 | 方便群众生产达到增收 | ①提高群众生产生活水平②周边农户增收，增加集体收入，助推乡村振兴
8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 胭脂湖街道 | 赤塘村 | 赤塘村山塘 清淤 | 扩建 | 赤塘村 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 乡村振兴局 | 山塘清淤7口塘 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 888 | 2588 | 0 | 56 | 141 | 项目（工程）验收合格率100% | ①提高群众生产生活水平②周边农户增收，增加集体收入，助推乡村振兴
9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 胭脂湖街道 | 焦山咀村 | 焦山咀村山塘清淤基础设施建设项目 | 改建 | 焦山咀村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 1组大塘、18组刘家塘、7组茶元村塘、20组塘眼村下边塘共4口山塘清淤 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 | 1032 | 0 | 34 | 65 | 促进农业经济发展，带动农户增收增产，积极发展生产，指导农户参与分享收益，带动乡村振兴和周边农民脱贫致富增收 | 1、提高群众生产生活水平，为130余亩农田提供水利条件 2、提高群众生活满意度
10 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 胭脂湖街道 | 莲子塘村 | 莲子塘村山塘清淤基础设施建设项目 | 扩建 | 莲子塘村 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 13口山塘清 淤扩容 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 628 | 1895 | 0 | 19 | 46 | 促进农业经济发展，带动农户增收增产，积极发展生产，指导农户参与分享收益，带动乡村振兴和周边农民脱贫致富增收 | 1、提高群众生产生活水平，为540余亩农田提供水利条件 2、提高群众生活满意度
11 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 胭脂湖街道 | 南竹山村 | 南竹山村山塘清淤 | 维修 | 南竹山村 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 乡村振兴局 | 13个塘82.9亩 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 862 | 3099 | 0 | 47 | 141 | 促进农业经济发展，带动农户增收增产，公司积极发展生产，开拓市场，指导农户参与分享收益，带动乡村振兴和周边农民脱贫致富增收 | 1、带动地方产业发展 2、新增就业岗位7、打造红色观光产业园
12 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 胭脂湖街道 | 三眼塘村 | 三眼塘村山塘清淤 | 扩建 | 三眼塘村 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 乡村振兴局 | 山塘清 淤扩容 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 830 | 2480 | 0 | 44 | 89 | 项目（工程）验收合格率100% | ①提高群众生产生活水平②周边农户增收，增加集体收入，助推乡村振兴
13 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 胭脂湖街道 | 先锋村 | 先锋村山塘清淤增蓄工程 | 新建 | 先锋村1、4、5、6、10、18、19组 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 乡村振兴局 | 对村内11口山塘进行清淤增蓄 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 816 | 3520 | 0 | 69 | 152 | 增加灌溉用水量，提高农业综合生产能力，为乡村振兴提供有力保障 | 1、带动农业增产增收 2、提升人居环境
14 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 胭脂湖街道 | 永建村 | 永建村山塘 清淤 | 扩建 | 永 建 村 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 乡村振兴局 | 山塘清 淤扩容 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 850 | 2860 | 0 | 30 | 80 | 项目（工程）验收合格率100% | ①提高群众生产生活水平②周边农户增收，增加集体收入，助推乡村振兴
15 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 胭脂湖街道 | 回龙山村 | 回龙山村山塘清淤增蓄 | 改扩建 | 一组罗塘、光塘 二组李家湾塘、 五组湾前塘、 八组屋面前大塘、大荷叶塘、 九组鲤鱼塘、 十组上边塘、 十一组罗卜塘、 十二组朱家塘、 十三组大塘 | 2024-01-01 | 2024-08-01 | 乡村振兴局 | 清淤11口 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 728 | 2948 | 0 | 33 | 72 | 使农民增产增收， 预计全村人平增收150元 | 能保障村民旱涝保收， 提高农民种粮积极性， 带动农业生产全面发展。
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新湾镇 | 老屋冲村 | 老屋冲村一至二组道路加宽 | 改扩建 | 老屋冲村一组、二组 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 老屋冲村 | 道路加宽1.5米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 190 | 1 | 5 | 14 | 项目带动脱贫人口直接受益14人 | ①提高群众生产生活水平 ②解决脱贫户5户14人的出行便利问题
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新湾镇 | 老屋冲村 | 老屋冲村七组300米毛坯路硬化 | 改扩建 | 老屋冲村七组 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 老屋冲村 | 3.5米道路硬化300米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 100 | 1 | 2 | 10 | 目带动脱贫人口直接受益10人 | ①提高群众生产生活水平 ②解决脱贫户2户10人的出行便利问题
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新湾镇 | 杨阁老村 | 七丘组至唐家嘴组道路拓宽 | 基础设施建设 | 杨阁老村 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 杨阁老村 | 七丘至唐家嘴组道路3公里拓宽1.5米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 316 | 693 | 1 | 12 | 29 | 项目带动脱贫人口直接受益29人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户12户29人的出行和农副产品运输
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新湾镇 | 杨阁老村 | 张九如屋旁至七丘李建军屋前拓宽 | 基础设施建设 | 杨阁老村 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 杨阁老村 | 400米道路拓宽1.5米 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 102 | 1 | 5 | 10 | 项目带动脱贫人口直接受益10人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户5户10人的出行和农副产品运输
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新湾镇 | 杨阁老村 | 烈士路李介华屋旁至嘴角组道路拓宽 | 基础设施建设 | 杨阁老村 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 杨阁老村 | 1.5公里道路拓宽1.5米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 287 | 652 | 1 | 11 | 23 | 项目带动脱贫人口直接受益23人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户11户23人的出行和农副产品运输
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新湾镇 | 杨阁老村 | 杨家组道路拓宽 | 基础设施建设 | 杨阁老村 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 杨阁老村 | 500米道路拓宽1.5米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 139 | 1 | 6 | 14 | 项目带动脱贫人口直接受益14人 | ①提高群众生产生活水平②解决脱贫户6户14人的出行和农副产品运输
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新湾镇 | 莲花村 | 道路拓宽 | 新建 | 莲花村杉合片 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 莲花村 | 公路拓宽1米，长2公里 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196 | 687 | 1 | 5 | 12 | 项目带动脱贫人口直接受益12人 | 提高群众生产生活水平，解决脱贫户5户12人道路出行问题
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新湾镇 | 周公湖村 | 道路拓宽 | 新建 | 周公湖村龙山片 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 周公湖村 | 公路拓宽1米，长1.5公里 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 410 | 1 | 5 | 12 | 项目带动脱贫人口直接受益12人 | 提高群众生产生活水平，解决脱贫户5户12人道路出行问题
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新湾镇 | 周公湖村 | 道路拓宽 | 新建 | 周公湖村柏村片 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 周公湖村 | 公路拓宽1米，长2公里 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 469 | 1 | 8 | 16 | 项目带动脱贫人口直接受益16人 | 提高群众生产生活水平，解决脱贫户8户16人道路出行问题
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新湾镇 | 周公湖村 | 红军公路硬化 | 新建 | 周公湖村红星组 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 周公湖村 | 公路硬化380米，宽3.5米 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 32 | 1 | 2 | 5 | 项目带动脱贫人口直接受益5人 | 提高群众生产生活水平，解决脱贫户2户5人道路出行问题
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新湾镇 | 周公湖村 | 爱保公路硬化 | 新建 | 周公湖村金明组 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 周公湖村 | 公路硬化400米，宽3.5米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 35 | 1 | 3 | 8 | 项目带动脱贫人口直接受益8人 | 提高群众生产生活水平，解决脱贫户3户8人道路出行问题
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新湾镇 | 周公湖村 | 跃华公路硬化 | 新建 | 周公湖村金明组 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 周公湖村 | 公路硬化420米，宽3.5米 | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 38 | 1 | 2 | 5 | 项目带动脱贫人口直接受益5人 | 提高群众生产生活水平，解决脱贫户2户5人道路出行问题
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南嘴镇 | 兴南村 | 柑桔品改 | 扩建 | 兴南村 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 兴南村 | 高标准品改180亩 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 64 | 0 | 5 | 9 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 完善村级基础设施，提高群众生产生活水平。
2 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 南嘴镇 | 兴南村 | 兴南仓储 | 新建 | 兴南村 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 兴南村 | 新建300平方仓储 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 102 | 0 | 15 | 30 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 完善村级基础设施，提高群众生产生活水平。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 南嘴镇 | 兴南村 | 产业路配套设施建设 | 新建 | 兴南村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 兴南村 | 1.8公里 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 | 278 | 0 | 25 | 48 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 完善村级基础设施，提高群众生产生活水平。
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 南嘴镇 | 兴南村 | 人居环境整治 | 新建 | 兴南村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 兴南村 | 主干道五公里路边居民房前屋后环境整治 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232 | 521 | 0 | 29 | 55 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 完善村级基础设施，提高群众生产生活水平。
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南嘴镇 | 目北村 | 冻库建设 | 新建 | 目北村 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 目北村 | 200m³ | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 308 | 920 | 0 | 110 | 330 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 完善村级基础设施，提高群众生产生活水平。
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇 | 目北村 | 公路硬化 | 新建 | 目北村 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 目北村 | 道路硬化3公里 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279 | 830 | 0 | 21 | 66 | 通过通行质量，保证生产 | 保证农户的农产品通行
7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南嘴镇 | 目北村 | 人居环境整治 | 新建 | 目北村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 目北村 | 主干道三公里路边居民房前屋后环境整治 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 92 | 0 | 16 | 48 | 群众人口满意度百分之百 | 优化人居环境
8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南嘴镇 | 目平湖南村 | 农田排灌设施 | 新建 | 目平湖南村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 目平湖南村 | 3公里 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264 | 550 | 1 | 20 | 43 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 完善村级基础设施，提高群众生产生活水平。
9 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南嘴镇 | 目平湖南村 | 人居环境整治 | 新建 | 目平湖南村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 目平湖南村 | 30公里 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 922 | 2239 | 1 | 108 | 210 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 完善村级基础设施，提高群众生产生活水平。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇 | 新南社区 | 公路建设 | 维修加宽 | 新南社区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 新南社区 | 2公里 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 320 | 680 | 0 | 22 | 51 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 完善村级基础设施，提高群众生产生活水平。
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇 | 百家沟村 | 百家沟村农村公路建设 | 新建 | 百家沟村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 百家沟村 | 新建3公里农村公路硬化 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1488 | 4247 | 1 | 118 | 277 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②增加村集体经济，带动群众增收增产。
12 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 百家沟村渠道整修建设 | 新建 | 百家沟村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 百家沟村 | 3公里渠道整修 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1488 | 4247 | 1 | 118 | 277 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②增加村集体经济，带动群众增收增产。
13 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 山塘水库护坡 | 新建 | 百家沟村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 百家沟村 | 三口山塘水库护坡 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1488 | 4247 | 1 | 118 | 277 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②增加村集体经济，带动群众增收增产。
14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南嘴镇 | 百家沟村 | 红薯种植基地扩建 | 新建 | 百家沟村 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 百家沟村 | 新建500亩红薯种植基地 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1488 | 4247 | 1 | 118 | 277 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | ①完善村级基础设施，提高群众生产生活水平； ②增加村集体经济，带动群众增收增产。
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇 | 和谐村 | 农村道路建设 | 新建 | 和谐村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 和谐村 | 公路硬化 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 55 | 0 | 2 | 5 | 受益脱贫（监测）户满意度≥100% | 完善村级基础设施，提高群众生产生活水平。
16 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南嘴镇 | 南嘴村 | 品种改良 | 新建 | 南嘴村 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | 南嘴村 | 1000亩 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 544 | 2354 | 0 | 44 | 81 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 完善村级基础设施，提高群众生产生活水平。
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 南嘴镇 | 南嘴村 | 警民路建设 | 新建 | 南嘴村 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 南嘴村 | 10公里 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 491 | 0 | 23 | 47 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 完善村级基础设施，提高群众生产生活水平。
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇 | 南嘴村 | 公路硬化 | 新建 | 南嘴村 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 南嘴村 | 1.5公里 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 320 | 0 | 15 | 21 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 完善村级基础设施，提高群众生产生活水平。
19 | 产业发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 南嘴镇 | 南嘴村 | 茶油厂设备扩建 | 购置 | 南嘴村 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 南嘴村 | 1套 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 | 557 | 0 | 53 | 103 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 完善村级基础设施，提高群众生产生活水平。
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南嘴镇 | 蠡山村 | 道路硬化 | 新建 | 金新花组 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 蠡山村 | 硬化550米道路 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 55 | 0 | 2 | 5 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 完善村级基础设施，提高群众生产生活水平；畅通农产品销售。
21 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 南嘴镇 | 蠡山村 | 人居环境整治 | 新建 | 全村 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 蠡山村 | 全村环境整治 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1351 | 3562 | 0 | 83 | 179 | 满意度指标、服务对象满意度指标、受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 完善村级基础设施，提高群众生活质量。
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 草尾镇 | 草尾社区 | 渠道硬化 | 改扩建 | 草尾社区 易地搬迁 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 2处 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 296 | 0 | 44 | 136 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 草尾镇 | 长乐村 | 渠道护坡 | 新建 | 长乐村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 1公里 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 196 | 0 | 12 | 38 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 长乐村 | 公路硬化 | 新建 | 长乐村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 3公里 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 368 | 0 | 26 | 76 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 草尾镇 | 新安村 | 渠道疏洗 | 改扩建 | 新安村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 2公里 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 114 | 0 | 6 | 18 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
5 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 草尾镇 | 双东村 | 渠道疏洗 | 改扩建 | 双东村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 2000米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 872 | 0 | 22 | 51 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 双东村 | 公路维护 | 改扩建 | 双东村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 200米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260 | 1423 | 0 | 35 | 92 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 双东村 | 涵洞维修 | 改扩建 | 双东村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 4座 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 1268 | 0 | 24 | 57 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
8 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 草尾镇 | 上码头村 | 渠道疏洗 | 改扩建 | 上码头村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 3000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 963 | 0 | 21 | 46 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 上码头村 | 公路维护 | 改扩建 | 上码头村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 350米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270 | 1523 | 0 | 25 | 54 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
10 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 草尾镇 | 上码头村 | 电排建设 | 改扩建 | 上码头村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 排涝机埠建设2处 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 654 | 2780 | 0 | 22 | 54 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 三星村 | 公路新建 | 改扩建 | 三星村新胜5、6、14组，三星渠 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 居民线路7000米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 634 | 0 | 38 | 86 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
12 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 草尾镇 | 三星村 | 渠道清淤 | 改扩建 | 三星村 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 乡村振兴局 | 渠道清淤约7000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1483 | 1900 | 0 | 113 | 269 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 三星村 | 公路加宽硬化 | 改扩建 | 三星村 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 乡村振兴局 | 居民线路加宽5000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 238 | 1380 | 0 | 113 | 269 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
14 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 草尾镇 | 三星村 | 电排建设 | 改扩建 | 三星村新胜13组 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 乡村振兴局 | 新建机埠 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1300 | 4300 | 0 | 113 | 269 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
15 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 草尾镇 | 三星村 | 灌渠硬化 | 改扩建 | 三星村7、9、10、15组 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 乡村振兴局 | 灌渠硬化长约4000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 430 | 1700 | 0 | 69 | 139 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 三星村 | 公路硬化 | 道路提升改质 | 三星村 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 公路硬化 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1530 | 5730 | 0 | 113 | 269 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 人和村 | 公路硬化 | 改扩建 | 人和村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 0.4公里 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 209 | 0 | 8 | 26 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 民主村 | 道路维修 | 维修 | 民主村五支渠、二支渠 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 17500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 379 | 0 | 23 | 76 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 民主村 | 新建桥梁 | 新建 | 16组与17组交界处 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 1座 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | 684 | 0 | 37 | 112 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
20 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 草尾镇 | 东红村 | 渠道疏洗 | 改扩建 | 东红村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 1500米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 178 | 0 | 18 | 76 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
21 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 草尾镇 | 大同闸村 | 渠道疏洗 | 改扩建 | 大同闸村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 1500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 892 | 0 | 24 | 62 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
22 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 草尾镇 | 大福村 | 渠道疏洗 | 改扩建 | 大福村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 3000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 892 | 0 | 24 | 62 | 满意度100% | 提高沟渠排灌能力，提升人居环境质量
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 大福村 | 机耕道路基平整 | 改扩建 | 大福村大丰片3-5组居民线 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 450 | 0 | 12 | 25 | 满意度100% | 提升道路运输能力，消除道路交通安全隐患，提高人居环境质量。
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 大福村 | 桥梁拱改平 | 改扩建 | 动脉渠公路中心桥 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 1座 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 | 1450 | 0 | 32 | 48 | 满意度100% | 提升道路运输能力，消除道路交通安全隐患。
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 保安垸村 | 渠道梳洗 | 改扩建 | 保安垸村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 3500米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 268 | 0 | 26 | 38 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 保安垸村 | 公路维修 | 改扩建 | 保安垸村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 300米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 296 | 0 | 12 | 38 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
27 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 草尾镇 | 熙和村 | 渠道疏洗 | 改扩建 | 熙和村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 2000米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 893 | 0 | 23 | 61 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 熙和村 | 公路维护 | 改扩建 | 熙和村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 140米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 | 1136 | 0 | 31 | 89 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 熙和村 | 危桥改造 | 改扩建 | 熙和村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 1座 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 296 | 1313 | 0 | 35 | 97 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 熙福村 | 基础设施 | 改扩建 | 熙福村七组 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 1千米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 263 | 0 | 6 | 26 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
31 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 草尾镇 | 熙福村 | 渠道疏洗 | 改扩建 | 熙福村二横渠 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 2.5千米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | 613 | 0 | 15 | 53 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 熙福村 | 公路维修 | 改扩建 | 熙福村九支渠公路维修 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 1千米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184 | 689 | 0 | 21 | 75 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 四民村 | 基础设施 | 改扩建 | 四民村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 80米 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 587 | 0 | 6 | 26 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 三码头村 | 桥梁维修 | 改扩建 | 三码头村八组 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 1座 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 198 | 1 | 15 | 49 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
35 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 草尾镇 | 三码头村 | 渠道疏洗 | 改扩建 | 三码头村民兵渠 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 3500米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 896 | 2642 | 1 | 115 | 352 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
36 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 草尾镇 | 人益村 | 渠道疏洗 | 改扩建 | 人益村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 3000米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 791 | 0 | 21 | 63 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 人益村 | 公路硬化 | 改扩建 | 人益村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 2000米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 340 | 0 | 18 | 51 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 人益村 | 公路维护 | 改扩建 | 人益村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 2000米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 320 | 1021 | 0 | 46 | 131 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
39 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 草尾镇 | 胜天村 | 渠道梳洗 | 新建 | 胜天村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 1000米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 378 | 0 | 12 | 38 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 胜天村 | 公路新建 | 改扩建 | 胜天村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 3500米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 268 | 0 | 26 | 76 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 和平村 | 道路维修 | 改扩建 | 和平村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 2000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 320 | 450 | 1 | 10 | 24 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 草尾镇 | 乐园村 | 机耕道修复 | 新建 | 乐园村 | 2024-01-01 | 2024-05-01 | 乡村振兴局 | 1000米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 180 | 0 | 8 | 21 | 满意度100% | 提高群众生产生活水平
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 富安村 | 阳罗洲镇2024年富安村7组道路建设 | 新建 | 富安村 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 乡村振兴局 | 道路建设500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 870 | 0 | 56 | 120 | 方便群众出行、受益农户人均年增收400元 | 带动生产
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 候龙村 | 阳罗洲镇2024年候龙村公路维修 | 新建 | 候龙村 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 乡村振兴局 | 公路维修400米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 338 | 1 | 10 | 38 | 受益农户人均收入200元 | 方便农副产品运输
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 候龙村 | 阳罗洲镇2024年候龙村十三斗公路硬化 | 新建 | 候龙村 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 乡村振兴局 | 公路硬化2500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 240 | 1 | 4 | 16 | 受益农户人均收入200元 | 方便农副产品运输
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 阳罗洲镇 | 候龙村 | 阳罗洲镇2024年候龙村俊熙稻虾种养合作社 | 新建 | 候龙村 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 乡村振兴局 | 产业发展 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 338 | 1 | 125 | 338 | 待定脱贫户及监测户人均年增收1000元 | 产业分红
5 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 阳罗洲镇 | 候龙村 | 阳罗洲镇2024年候龙村四通包装厂 | 新建 | 候龙村 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 乡村振兴局 | 入股分红 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 338 | 1 | 125 | 338 | 受益农户人均收入200元 | 入股分红
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 阳罗洲镇 | 候龙村 | 阳罗洲镇2024年候龙村稻虾基地基础设施提质改造 | 新建 | 候龙村 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 乡村振兴局 | 道路建设400米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 338 | 1 | 125 | 338 | 受益农户人均收入200元 | 方便农副产品运输
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 富民村 | 阳罗洲镇2024年富民村战备渠拓宽提质改造 | 新建 | 富民村 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 乡村振兴局 | 加宽及白改黑2000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 362 | 0 | 12 | 27 | 方便群众出行、受益农户人均年增收400元 | 带动生产
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 富民村 | 阳罗洲镇2024年富民村富强片兴隆片公路建设 | 新建 | 富民村 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 乡村振兴局 | 公路硬化3000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 180 | 0 | 15 | 50 | 方便群众出行、受益农户人均年增收400元 | 带动生产
9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 阳罗洲镇 | 富民村 | 阳罗洲镇2024年富民村兴丰片渠道护坡 | 维修 | 富民村 | 2024-11-01 | 2025-03-01 | 乡村振兴局 | 渠道护坡4000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 340 | 1190 | 0 | 28 | 61 | 受益农户人均收入600元 | 带动生产
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 东新村 | 阳罗洲镇2024年东新村战备渠拓宽提质改造 | 新建 | 东新村 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 乡村振兴局 | 白改黑2000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 352 | 0 | 8 | 24 | 方便群众出行、受益农户人均年增收400元 | 带动生产
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 大中村 | 阳罗洲镇2024年大中村二支渠7至13斗公路建设 | 新建 | 大中村 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 乡村振兴局 | 公路建设2000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 685 | 3290 | 1 | 81 | 141 | 方便群众出行、受益农户人均年增收400元 | 带动生产
12 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 阳罗洲镇 | 大中村 | 阳罗洲镇2024年大中村3斗渠道护坡 | 维修 | 大中村 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 乡村振兴局 | 渠道护坡1000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 760 | 1 | 60 | 124 | 受益农户人均收入600元 | 带动生产
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 大中村 | 阳罗洲镇2024年大中村二支渠5斗至9斗公路硬化 | 新建 | 大中村 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 乡村振兴局 | 公路硬化1600米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | 445 | 1 | 40 | 115 | 方便群众出行、受益农户人均年增收400元 | 带动生产
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 复兴村 | 阳罗洲镇2024年复兴村富南支渠公路硬化 | 新建 | 复兴村 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 乡村振兴局 | 公路硬化1000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 320 | 0 | 15 | 35 | 方便群众出行、受益农户人均年增收400元 | 带动生产
15 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 阳罗洲镇 | 兴乐村 | 阳罗洲镇2024年兴乐村胜利渠渠道疏洗 | 维修 | 兴乐村 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 乡村振兴局 | 渠道梳洗2600米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 65 | 1 | 7 | 19 | 受益农户人均收入400元 | 带动生产
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 吕丰村 | 阳罗洲镇2024年吕丰村东剅口10斗公路硬化 | 新建 | 吕丰村 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 乡村振兴局 | 公路硬化500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 115 | 0 | 7 | 17 | 方便群众出行、受益农户人均年增收400元 | 带动生产
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 吕丰村 | 阳罗洲镇2024年吕丰村18斗南公路硬化 | 新建 | 吕丰村 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 乡村振兴局 | 公路硬化500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 210 | 0 | 5 | 20 | 方便群众出行、受益农户人均年增收400元 | 带动生产
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 吕丰村 | 阳罗洲镇2024年吕丰村13斗至14斗11支渠公路硬化 | 新建 | 吕丰村 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 乡村振兴局 | 公路硬化500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 320 | 0 | 5 | 18 | 方便群众出行、受益农户人均年增收400元 | 带动生产
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 俩仪村 | 阳罗洲镇2024年俩仪村2组瓦岗湖堤公路硬化 | 维修 | 俩仪村 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 乡村振兴局 | 公路硬化500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 280 | 0 | 8 | 25 | 方便群众出行、受益农户人均年增收400元 | 带动生产
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 俩仪村 | 阳罗洲镇2024年俩仪村向阳渠13斗至14斗公路硬化 | 新建 | 俩仪村 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 公路硬化2000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 421 | 1653 | 0 | 15 | 42 | 方便群众出行、受益农户人均年增收400元 | 带动生产
21 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 阳罗洲镇 | 宝三村 | 阳罗洲镇2024年宝三村七组北电排护坡 | 维修 | 宝三村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 电排护坡300米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 380 | 724 | 0 | 35 | 97 | 受益农户人均年增收400元 | 带动生产
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 宝三村 | 阳罗洲镇2024年宝三村三组五组大寨渠战备渠飞跃渠村级道路硬化 | 新建 | 宝三村 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 乡村振兴局 | 公路硬化2500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 663 | 1892 | 0 | 49 | 107 | 方便群众出行、受益农户人均年增收400元 | 带动生产
23 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 阳罗洲镇 | 胜利村 | 阳罗洲镇2024年胜利村北五斗沟渠疏洗 | 维修 | 胜利村 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 乡村振兴局 | 渠道梳洗3000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 298 | 0 | 10 | 31 | 受益农户人均年增收400元 | 带动生产
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 阳罗洲镇 | 跃进村 | 阳罗洲镇2024年跃进村跃进渠西公路硬化 | 新建 | 跃进村 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 乡村振兴局 | 公路硬化1200米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 245 | 520 | 0 | 26 | 62 | 方便群众出行、受益农户人均年增收400元 | 带动生产
25 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 阳罗洲镇 | 跃进村 | 阳罗洲镇2024年跃进村胜利渠与塞阳运河交界处新建外排机埠 | 新建 | 跃进村 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 乡村振兴局 | 机埠1个 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 480 | 1056 | 0 | 42 | 134 | 受益农户人均年增收400元 | 带动生产
26 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 阳罗洲镇 | 跃进村 | 阳罗洲镇2024年跃进村胜利渠兰香港新建涵闸 | 新建 | 跃进村 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 乡村振兴局 | 涵闸1个 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 823 | 0 | 12 | 28 | 受益农户人均年增收400元 | 带动生产
27 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 阳罗洲镇 | 跃进村 | 阳罗洲镇2024年跃进村二斗渠渠道梳洗 | 维修 | 跃进村 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 乡村振兴局 | 渠道梳洗2200米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 480 | 1056 | 0 | 42 | 134 | 受益农户人均年增收400元 | 带动生产
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 阳罗洲镇 | 七子浃村 | 阳罗洲镇2024年七子浃村鼎胜稻虾专业合作社 | 新建 | 七子浃村 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 乡村振兴局 | 道路建设800米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 150 | 0 | 3 | 6 | 带动脱贫户及监测户人均年增收500元 | 带动生产
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 四季红镇 | 四季红村 | 四季红镇四季红村15组、14组、12组公路路基拓宽 | 新建 | 四季红村 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 四季红村 | 路基拓宽600米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 359 | 1 | 11 | 28 | 改善人民群众出行环境、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 四季红镇 | 四季红村 | 四季红镇四季红村16组至11组路基拓宽 | 新建 | 四季红村 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 四季红村 | 路基拓宽800米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 214 | 1 | 6 | 14 | 改善人民群众出行环境、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 四季红镇 | 四季红村 | 四季红镇四季红村2组7组、9组路基拓宽 | 新建 | 四季红村 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 四季红村 | 路基拓宽500米 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 455 | 1 | 16 | 35 | 改善人民群众出行环境、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 四季红镇 | 四季红村 | 四季红镇四季红村6组10组、3组路基拓宽 | 新建 | 四季红村 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 四季红村 | 路基拓宽500米 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 295 | 792 | 1 | 14 | 46 | 改善人民群众出行环境、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
5 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 四季红镇 | 安心村 | 四季红镇安心村人居环境配套设施 | 新建 | 1-11组菜园子六合一 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 安心村 | 菜园子六合一 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1692 | 0 | 13 | 30 | 改善村民菜园环境 | 改善群众生活条件
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 四季红镇 | 安心村 | 四季红镇安心村9-11组道路硬化道路硬化 | 新建 | 9-11组道路硬化 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 安心村 | 道路硬化 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | 658 | 0 | 15 | 35 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
7 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 四季红镇 | 安心村 | 四季红镇安心村5-8组渠道硬化渠道硬化 | 新建 | 5-8组渠道硬化 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 安心村 | 渠道硬化 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 650 | 0 | 14 | 48 | 改善群众生产生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 四季红镇 | 安心村 | 四季红镇安心村7组后面400米道路硬化 | 新建 | 7组后面400米道路硬化 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 安心村 | 道路硬化 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 128 | 0 | 10 | 28 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 四季红镇 | 安心村 | 四季红镇安心村3-10组道路配套设施 | 新建 | 3-10组道路配套设施 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 安心村 | 道路配套设施 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 645 | 0 | 8 | 45 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 四季红镇 | 阳雀洪村 | 四季红镇阳雀洪村一组道路建设 | 扩建 | 阳雀洪村一组 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 阳雀洪村 | 长300米宽5米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 336 | 1326 | 1 | 29 | 94 | 改善人民群众出行环境、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
11 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 四季红镇 | 阳雀洪村 | 四季红镇阳雀洪村三组渠道硬化 | 新建 | 阳雀洪村三组 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 阳雀洪村 | 1000米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 336 | 1326 | 1 | 29 | 94 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
12 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 四季红镇 | 阳雀洪村 | 四季红镇阳雀洪村十组渠道硬化 | 新建 | 阳雀洪村四组 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 阳雀洪村 | 300米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 336 | 1326 | 1 | 29 | 94 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 四季红镇 | 东红新村 | 四季红镇东红新村三斗渠、四斗渠公路扩宽 | 扩宽 | 东红新村 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 东红新村 | 公路扩宽3500千米×1.5米 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 692 | 2410 | 0 | 48 | 154 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 四季红镇 | 东红新村 | 四季红镇东红新村西子堤公路维修 | 维修 | 东红新村 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 东红新村 | 1600米×3.5米 | 123.2 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 692 | 2410 | 0 | 48 | 156 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 四季红镇 | 东红新村 | 四季红镇东红新村四斗渠、五斗渠新建公路 | 新建 | 东红新村 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 东红新村 | 1000米 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 692 | 2410 | 0 | 48 | 156 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
16 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 四季红镇 | 东红新村 | 四季红镇东红新村三斗渠至西子堤渠道硬化 | 硬化 | 东红新村 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 东红新村 | 820米 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 692 | 2410 | 0 | 48 | 156 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
17 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 四季红镇 | 东红新村 | 四季红镇东红新村腊制品厂新建 | 新建 | 东红新村 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | 东红新村 | 2700平方米 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 692 | 2410 | 0 | 48 | 156 | 改善群众生产生活条件、群众满意度≥100% | 增加群众收入
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 四季红镇 | 长征村 | 四季红镇长征村12.14.15斗渠道路维修 | 维修 | 长征村 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 长征村 | 修补公路 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260 | 1100 | 0 | 36 | 95 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
19 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 四季红镇 | 长征村 | 四季红镇长征村中心渠道维修 | 维修 | 长征村 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 长征村 | 维修灌溉渠道 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 | 1420 | 0 | 36 | 95 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
20 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 四季红镇 | 长征村 | 四季红镇长征村2.6.8.9.10.11组渠道配套设施建设 | 新建 | 长征村 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 长征村 | 污水沟硬化 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 285 | 1250 | 0 | 36 | 95 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
21 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 四季红镇 | 玉鹊村 | 四季红镇玉鹊村九斗渠渠道配套设施建设 | 改建 | 玉鹊村九斗渠 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 玉鹊村 | 渠道硬化 590米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 200 | 0 | 15 | 65 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
22 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 四季红镇 | 玉鹊村 | 四季红镇玉鹊村四组排水渠道硬化 | 改建 | 玉鹊村四组 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 玉鹊村 | 排水渠硬化400米 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 120 | 0 | 10 | 34 | 改善群众生产生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
23 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 四季红镇 | 玉鹊村 | 四季红镇玉鹊村二组、三组屋前渠道硬化 | 改建 | 玉鹊村二、三组 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 玉鹊村 | 渠道硬化1100米 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 240 | 0 | 13 | 66 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
24 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 四季红镇 | 玉鹊村 | 四季红镇玉鹊村八斗渠-十二斗渠渠道硬化 | 改建 | 玉鹊村中心路 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 玉鹊村 | 渠道硬化900米 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 600 | 0 | 14 | 54 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
25 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 四季红镇 | 四季红社区 | 四季红镇四季红社区维修各组灌渠 | 新建 | 四季红社区 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 四季红社区 | 5000米 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 189 | 0 | 10 | 55 | 改善群众生产生活条件、群众满意度≥100% | 增加群众收入
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 四季红镇 | 四季红社区 | 四季红镇四季红社区十、七组新建机耕桥及机耕路 | 新建 | 四季红社区十、七组 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 四季红社区 | 机耕路2400米、机耕桥16座 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 165 | 0 | 12 | 58 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 四季红镇 | 四季红社区 | 四季红镇四季红社区二、九、十二组公路拓宽 | 新建 | 四季红社区二、九、十二组公路 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 四季红社区 | 1200米 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 256 | 0 | 12 | 50 | 改善群众生活条件、群众满意度≥100% | 改善群众生活条件
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南大膳镇 | 石东港村 | 2024年南大膳镇石东港村银花片公路硬化项目 | 新建 | 石东港村 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 乡村振兴局 | 长800米，宽4.5米，厚0.20米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 150 | 0 | 30 | 90 | 提高群众满意度 | 便利群众出行
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南大膳镇 | 石东港村 | 2024年南大膳镇石东港村银花片十组桥梁维修项目 | 维修 | 石东港村 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 银花片十组通S217桥一座 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 150 | 0 | 32 | 92 | 提高群众满意度 | 便利群众出行
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南大膳镇 | 石东港村 | 2024年南大膳镇石东港村排积机埠项目 | 新建 | 石东港村 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 乡村振兴局 | 新建排积机埠一座 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 150 | 0 | 32 | 92 | 提高群众满意度 | 便利群众出行
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南大膳镇 | 灵官嘴村 | 2024年南大膳镇灵官嘴村新建公路项目 | 新建 | 灵官嘴村 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 乡村振兴局 | 长2000米，宽3.5米，厚0.2米 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 216 | 0 | 8 | 26 | 提高群众满意度 | 便利群众出行
5 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南大膳镇 | 灵官嘴村 | 2024年南大膳镇灵官嘴村渠道梳洗项目 | 维护 | 灵官嘴村 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 乡村振兴局 | 3900米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 916 | 2603 | 0 | 48 | 106 | 提高群众满意度 | 便利群众出行
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南大膳镇 | 灵官嘴村 | 2024年南大膳镇灵官嘴村公路扩建项目 | 扩建 | 灵官嘴村 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 乡村振兴局 | 长2100米，宽1米，厚0.2米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 312 | 864 | 0 | 16 | 42 | 提高群众满意度 | 便利群众出行
7 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南大膳镇 | 南丰垸村 | 2024年南大膳镇南丰垸村渠道梳洗项目 | 维护 | 南丰片 西南片 东荡片 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 乡村振兴局 | 12000米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 2100 | 0 | 40 | 80 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南大膳镇 | 南丰垸村 | 2024年南大膳镇南丰垸村公路维修项目 | 维修 | 西南片 南丰片 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 乡村振兴局 | 长2000米，宽3.5米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 2000 | 0 | 30 | 60 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南大膳镇 | 南京垸村 | 2024年南大膳镇南京垸村南岭4-5组公路硬化项目 | 新建 | 南岭4-5组 | 2024-02-01 | 2024-07-02 | 乡村振兴局 | 长500米，宽3米，0.2米厚 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 46 | 0 | 6 | 18 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南大膳镇 | 南京垸村 | 2024年南大膳镇南京垸村南岭6-8组公路硬化项目 | 新建 | 南岭6-8组 | 2024-02-01 | 2024-07-02 | 乡村振兴局 | 长700米，宽3米，0.2米厚 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 61 | 0 | 8 | 21 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南大膳镇 | 南京垸村 | 2024年南大膳镇南京垸村新建桥梁项目 | 新建 | 京局5组 | 2024-02-01 | 2024-10-02 | 乡村振兴局 | 1座 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 58 | 0 | 8 | 24 | 提高群众满意度 | 提升群众生产生活条件
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 共华镇 | 东合村 | 共华镇-东合村-基础设施-2024年道路及配套设施建设 | 新建 | 东合村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 道路及配套设施建设1公里 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 150 | 0 | 4 | 12 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平
2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 共华镇 | 福安村 | 共华镇-福安村-基础设施-2024年渠道疏浚 | 新建 | 福安村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 渠道梳洗1公里 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 100 | 1 | 5 | 16 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 共华镇 | 双阜村 | 共华镇-双阜村-基础设施-2024年道路及配套设施建设 | 新建 | 双阜村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 道路及配套设施建设1公里 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 95 | 1 | 10 | 22 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平
4 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 共华镇 | 双阜村 | 共华镇-双阜村-基础设施-2024年渠道疏浚 | 新建 | 双阜村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 渠道梳洗1公里 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 70 | 1 | 6 | 14 | 受益群众满意度≥95% | 提高群众生产生活水平
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶盘洲镇 | / | 沅江市茶盘洲镇万亩生态示范产业园（第三期） | 新建 | 茶盘洲镇 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | 茶盘洲镇人民政府 | 围绕生态水稻、生态药材、生态水产、生态水果、生态蔬菜、生态养殖等六个生态建设 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 6 | 679 | 2007 | 1 | 47 | 98 | 围绕六个生态建设 | 带动生产
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 茶盘洲镇 | / | 茶盘洲镇生态养殖基地建设项目 | 新建 | 茶盘洲镇 | 2024-01-20 | 2024-12-19 | 茶盘洲镇人民政府 | 打造生态养殖基地 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 3 | 367 | 1002 | 0 | 23 | 49 | 打造生态养殖基地 | 带动生产
3 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 茶盘洲镇 | / | 茶盘洲镇农产品加工建设项目 | 新建 | 茶盘洲镇 | 2024-01-22 | 2024-12-30 | 茶盘洲镇人民政府 | 对生态水稻、生态药材、生态水产、生态水果、生态蔬菜、生态养殖。六个生态生产的农产品进行初加工 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 2 | 257 | 685 | 0 | 13 | 24 | 对六个生态生产的农产品进行初加工 | 带动生产
4 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 茶盘洲镇 | / | 茶盘洲镇现代化农业基地建设项目 | 新建 | 茶盘洲镇 | 2024-01-23 | 2024-12-12 | 茶盘洲镇人民政府 | 给生态水稻、生态药材、生态水产、生态水果、生态蔬菜、生态养殖六个生态插上科技的翅膀。 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 3 | 336 | 589 | 0 | 36 | 65 | 给生态水稻、生态药材、生态水产、生态水果、生态蔬菜、生态养殖六个生态插上科技的翅膀。 | 带动生产
5 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 茶盘洲镇 | / | 茶盘洲镇蔬菜种植基地建设项目 | 新建 | 茶盘洲镇 | 2024-01-27 | 2024-12-17 | 茶盘洲镇人民政府 | 打造全天候生态试验蔬菜种植大棚，为菜篮子工程增砖加瓦 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4 | 589 | 1658 | 1 | 66 | 125 | 打造全天候生态试验蔬菜种植大棚 | 带动生产
6 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 茶盘洲镇 | / | 茶盘洲镇农产品销售网络平台建设项目 | 新建 | 茶盘洲镇 | 2024-01-13 | 2024-12-15 | 茶盘洲镇人民政府 | 打造网络销售平台，为生态水稻、生态药材、生态水产、生态水果、生态蔬菜、生态养殖增加销售渠道。 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 368 | 789 | 0 | 33 | 62 | 打造网络销售平台增加销售渠道。 | 帮助产销对接
7 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 茶盘洲镇 | / | 茶盘洲镇水果种植基地建设项目 | 新建 | 茶盘洲镇 | 2024-01-15 | 2024-12-09 | 茶盘洲镇人民政府 | 打造茶盘洲镇自己的水果品牌。 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 5 | 662 | 2351 | 1 | 55 | 103 | 打造茶盘洲镇自己的水果品牌。 | 帮助产销对接
8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶盘洲镇 | 玉竹村 | 2024年茶盘洲镇玉竹村沟渠清淤项目 | 拓建 | 玉竹村 | 2024-01-23 | 2024-12-12 | 玉竹村 | 沟渠清淤8千米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212 | 562 | 0 | 40 | 78 | 村级沟渠清淤项目 | 带动生产
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茶盘洲镇 | 南洲村 | 2024年茶盘洲镇南洲村公路硬化项目 | 新建 | 南洲村1组到2组 | 2024-01-27 | 2024-12-15 | 南洲村 | 公路硬化2000米 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 210 | 0 | 6 | 12 | 公路硬化2000米 | 带动生产
10 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶盘洲镇 | 南洲街社区 | 2024年茶盘洲镇南洲街社区工程队沟渠疏通项目 | 改建 | 南洲街社区 | 2024-01-13 | 2024-12-30 | 南洲街社区 | 社区工程队下水沟渠疏通，面积约为120m×2m | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2198 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 社区工程队下水沟渠疏通，面积约为120m×2m | 带动生产
11 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶盘洲镇 | 南洲街社区 | 2024年茶盘洲镇南洲街社区幸福分场沟渠疏通项目 | 改建 | 南洲街社区 | 2024-01-27 | 2024-12-17 | 南洲街社区 | 幸福分场下水沟渠疏通，面积约为960m×2m | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2198 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 幸福分场下水沟渠疏通，面积约为960m×2m | 带动生产
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茶盘洲镇 | 南洲街社区 | 2024年茶盘洲镇南洲街社区东灌渠1桥-5桥桥梁改建项目 | 改建 | 南洲街社区 | 2024-01-10 | 2024-12-09 | 南洲街社区 | 南洲街社区东灌渠1桥-5桥改扩建 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3345 | 6681 | 0 | 4 | 8 | 南洲街社区东灌渠1桥-5桥改扩建 | 带动生产
13 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 茶盘洲镇 | 幸福村 | 2024年茶盘洲镇幸福村经济合作社产业发展项目 | 改建 | 幸福村 | 2024-02-20 | 2024-10-17 | 幸福村 | 幸福村经济合作社的发展 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 165 | 1 | 77 | 165 | 提升集体经济合作社的创收能力 | 带动生产
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茶盘洲镇 | 幸福村 | 2024年茶盘洲镇茶盘洲镇幸福村六组公路硬化项目 | 新建 | 幸福村 | 2024-01-10 | 2024-10-17 | 幸福村 | 公路硬化300米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 80 | 1 | 3 | 9 | 六组300米的公路硬化 | 带动生产
15 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶盘洲镇 | 幸福村 | 2024年茶盘洲镇茶盘洲镇幸福村3组至5组沟渠清淤项目 | 新建 | 幸福村 | 2024-03-01 | 2024-06-17 | 幸福村 | 沟渠清淤2400米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 480 | 1 | 12 | 36 | 3至5组2400米沟渠清淤 | 带动生产
16 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶盘洲镇 | 幸福村 | 2024年茶盘洲镇茶盘洲镇幸福村六组至八组沟渠清淤项目 | 新建 | 幸福村 | 2024-02-15 | 2024-12-03 | 幸福村 | 沟渠清淤3200米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 282 | 560 | 1 | 18 | 54 | 六至八组3200米沟渠清淤 | 带动生产
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茶盘洲镇 | 柴洲包村 | 2024年茶盘洲镇柴洲包村四组公路桥建设项目 | 新建 | 柴洲包四组彭冬清家处 | 2024-01-09 | 2024-12-20 | 柴洲包村 | 新建公路桥1座，桥面宽4.5米，桥洞宽2.5米，桥高按建时平公路面 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201 | 442 | 0 | 0 | 24 | 新建公路桥1座，桥面宽4.5米，桥洞宽2.5米，桥高按建时平公路面 | 带动生产
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茶盘洲镇 | 柴洲包村 | 2024年茶盘洲镇柴洲包村三组公路桥建设项目 | 新建 | 柴洲包三组谢建雄家处 | 2024-01-15 | 2024-02-10 | 柴洲包村 | 新建公路桥1座桥面宽4.5米，桥洞宽2.5米，桥高按建时平公路面 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | 330 | 0 | 0 | 36 | 新建公路桥1座桥面宽4.5米，桥洞宽2.5米，桥高按建时平公路面 | 带动生产
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茶盘洲镇 | 柴洲包村 | 2024年茶盘洲镇柴洲包村五组公路硬化项目 | 新建 | 柴洲包村五组 | 2024-02-13 | 2024-12-14 | 柴洲包村 | 公路硬化，长度1000米，路面宽3.5米，厚度0.2米 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 820 | 0 | 0 | 32 | 公路硬化，长度1000米，路面宽3.5米，厚度0.2米 | 带动生产
20 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶盘洲镇 | 鹅洲村 | 2024年茶盘洲镇茶盘洲镇鹅洲村渠道清淤项目 | 新建 | 鹅洲村 | 2024-01-17 | 2024-12-17 | 鹅洲村 | 沟渠清淤10000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 908 | 1645 | 1 | 61 | 143 | 沟渠清淤10000米 | 带动生产
21 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶盘洲镇 | 南洲街社区（天心渔村） | 2024年茶盘洲镇天心渔村渔业发展配套设施建设项目 | 新建 | 天心渔村 | 2024-01-18 | 2024-04-30 | 天心渔村 | 沟渠硬化1500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 455 | 854 | 0 | 13 | 23 | 沟渠硬化1500米 | 带动生产
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茶盘洲镇 | 南洲街社区（天心渔村） | 2024年茶盘洲镇天心渔村公路项目 | 新建 | 天心渔村 | 2024-07-10 | 2024-10-30 | 天心渔村 | 新增公路500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 455 | 854 | 0 | 13 | 23 | 新增公路500米 | 带动生产
23 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶盘洲镇 | 南洲街社区（天心渔村） | 2024年茶盘洲镇天心渔村新修机埠项目 | 新建 | 天心渔村 | 2024-02-15 | 2024-03-30 | 天心渔村 | 新增机埠2个 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 455 | 854 | 0 | 13 | 23 | 新增机埠2个 | 带动生产
24 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶盘洲镇 | 六合村 | 2024年茶盘洲镇六合村百亩大棚蔬菜基地 | 新建 | 六合村二组 | 2024-02-15 | 2024-10-30 | 六合村 | 54个大棚及130亩露天蔬菜基地 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 150 | 0 | 12 | 23 | 新建54个蔬菜大棚 | 就业帮扶
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茶盘洲镇 | 花果山村 | 2024年茶盘洲镇花果山村公路项目 | 新建 | 花果山村 | 2024-01-17 | 2024-12-14 | 花果山村 | 新增公路1000米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 284 | 0 | 12 | 32 | 新增公路1000米 | 带动生产
26 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶盘洲镇 | 花果山村 | 2024年茶盘洲镇花果山村二组基本农田改造项目 | 新建 | 花果山村 | 2024-01-15 | 2024-12-20 | 花果山村 | 基本农田改造240亩 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 164 | 0 | 16 | 41 | 基本农田改造240亩 | 带动生产
27 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶盘洲镇 | 花果山村 | 2024年茶盘洲镇茶盘洲镇花果山村渠道清淤项目 | 新建 | 花果山村 | 2024-02-15 | 2024-10-17 | 花果山村 | 沟渠硬化1400米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218 | 467 | 0 | 12 | 26 | 沟渠硬化1400米 | 带动生产
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南洞庭中心 | 永胜社区 | 主干道路肩修复项目 | 改扩建 | 永胜社区 | 2024-08-20 | 2024-09-30 | 乡村振兴局 | 主干道建挡土墙3000米 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 782 | 2487 | 0 | 92 | 192 | 群众满意度100% | ①提高群众生产生活水平②便利群众出行③解决53户（其中监测户4户）的农产品运输问题④加强基础设施建设
2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洞庭中心 | 永胜社区 | 农村垃圾治理项目 | 改扩建 | 永胜社区 | 2024-08-20 | 2024-09-30 | 乡村振兴局 | 建设垃圾收集及分类设施5处 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 782 | 2487 | 0 | 92 | 192 | 群众满意度100% | ①提高群众及53户脱贫户（其中监测户4户）的生产生活水平②加强基础设施建设
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南洞庭中心 | 永胜社区 | 公路拓宽项目 | 改扩建 | 永胜社区 | 2024-08-20 | 2024-09-30 | 乡村振兴局 | 1500米主干道拓宽 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 782 | 2487 | 0 | 92 | 192 | 群众满意度100% | ①提高群众生产生活水平②便利群众出行③解决53户（其中监测户4户）的农产品运输问题④加强基础设施建设
1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 漉湖中心 | 柴下洲社区 | 柴下洲社区4队沟渠衬砌护坡 | 新建 | 柴下洲社区4队 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 乡村振兴局 | 260米*2.6米硬化衬砌护坡 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 280 | 1 | 20 | 60 | 群众满意度95%以上 | 便利群众生产生活
2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 漉湖中心 | 渔业社区 | 渔业社区四队出水渠道护坡 | 新建 | 渔业社区四队 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 乡村振兴局 | 出水渠道护坡120米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 96 | 0 | 16 | 28 | 群众满意度 | 提升群众生产生活条件
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 漉湖中心 | 渔业社区 | 渔业社区一队出水渠道疏洗衬砌护坡 | 新建 | 渔业社区一队 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 乡村振兴局 | 出水渠道疏洗衬砌护坡420米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 131 | 0 | 18 | 34 | 群众满意度 | 提升群众生产生活条件
4 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 沟渠疏洗 | 修建 | 二排渠至四排渠 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 乡村振兴局 | 沟渠疏洗1800米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212 | 625 | 0 | 36 | 78 | 提升群众满意度 | 提升群众生产生活条件
5 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 漉湖中心 | 漉湖社区 | 渠道疏通 | 新建 | 五排渠 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 渠道疏通700米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 106 | 0 | 5 | 14 | 提升群众满意度 | 提升群众生产生活条件
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新湾镇 | 龙虎山国有林场 | 沅江市龙虎山国有林场2024年度欠发达国有林场巩固提升项目 | 扩建 | 沅江市新湾镇龙虎山国有林场 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | a、进林场林区道路拓宽1米，路线全场500米。 b、林场办公楼至神州生态园林区道路拓宽1米，路线全场1000米。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 220 | 950 | 0 | 36 | 84 | 产业道路扩建线路全长1.5公里，项目建成后受益脱贫户和防止返贫监测户数共36户84人，增加项目区群众旅游经营收入。 | 项目实施能吸纳项目区劳动务工60人，带动劳动就业10人。
196 | 合计 | [11 empty] | 8223.7 | 8223.7 | 0 | 0 | 0
注：项目类别中项目类型、二级项目类型、项目子类型需参照《附件9：县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目分类表》填写。