2023年度沅江市投资促进服务中心

整体支出绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

- 简要介绍2023年度重点工作；

- 贯彻实施国家、省、市有关投资的方针、政策及规定，分析研究全市招商引资、国内经济技术合作运行情况。

- 研究提出全市招商引资的中长期发展规划、产业导向要点和规划布局的意见建议。

- 负责提出全市招商引资、国内经济技术合作的规章制度、管理办法并组织实施。

- 负责建立招商引资项目库，统一对外发布招商项目和信息；组织招商引资活动；负责组织、协调、督促、检查全市招商引资工作和全市利用内、外资的统计工作。

- 督促检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程情况。

- 负责全市招商引资目标任务的考核，归口管理招商引资联络员工作。

- 承办上级交办的其他事项。

- 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出172.41万元，其中人员经费支出163.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等其他工资福利；公用经费支出9.09万元，主要包括办公费、会议费等其他商品服务支出等。

2023年“三公经费”决算为84.85万元，其中公务接待费84.85万元，2023年部门无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）支出。

（二）项目支出情况

2023年我中心有招商引资项目一个，共收到市财政转移拨付38.4万元。

三、部门整体支出绩效情况

一是引进境内省外资金全年目标任务124 亿元，全年引进境内省外资金129.8295亿元，完成全年目标任务的104.7%。二是引进域外省内投资全年目标任务为7.3亿元，全年引进域外省内投资7.429亿元，完成全年目标任务的101.77%。三是湘商回归目标任务32亿元，全年完成47.4635亿元，超额完成全年湘商回归32亿元任务。四是引进外资目标任务320万美元，台商艾伯特国际服饰与沅江市家恒服饰有限公司合作，成立合资公司湖南宝益服饰有限公司，实现我市外资破零，目前已到资21.4万美金。五是“三新项目”落实推进情况：新签约项目全年目标任务数36个，已完成44个；新开工项目全年目标任务数30个，已完成31个；新投产项目全年目标任务数22个，已完成26个。六是“招大引强”方面，全年引进沅江草尾50MW风力发电项目等5个“三类500强”投资项目,超额完成益阳下达引进1家的任务。

- 存在的问题及原因分析

（一）外资引进难。一是我市目前招商引资多为内资，不足以引领利用外资的快速发展，市场活力不足、本地要素不够齐全、承载力不够等问题导致项目落地困难，在外资引进方面没有足够的优势；二是我市目前缺乏有针对性的外资招引政策，相较于其它地区很难形成竞争力，无法吸引那些高知名度、大规模的外资企业。

（二）项目落地困难。主要是承接力有限，受土地、产业基金、政策等因素影响，如万骏船舶、桃花江二期、云帆船舶都因河湖岸线问题一直难以落地；二是项目洽谈门槛较低，项目筛选及评估机制不够完善，由于有效渠道的缺失，有些项目对接时处被动状态。

- 下一步改进措施

（一）加快政策落实。一方面，及时梳理前期出台的招商引资二十条、人才新政二十条等优惠政策与支持政策，逐项兑现落实。另一方面，加快完善并出台新的招引政策，做好送政策的“加法”、快审批的“减法”、优服务的“乘法”、破障碍的“除法”，全面推进作风建设，持续优化营商环境。

（二）加速项目落地。围绕项目落地全生命周期，进一步压实部门职责，建立健全协调服务工作机制，加大力度考核签约项目的注册率、到资率、开工率，全力保障项目用地、用工、资金需求，推进项目早落地、早开工、早投产。特别是对南大储能电站、恒瑞管桩二期等主链项目，金莫特电子有限公司年产2亿个新能源电子变压器数字化工厂、2万吨麻地膜产业化建设等强链项目，提供“母亲式”服务，切实保护来沅投资企业合法权益。

（三）加快措施落细。持续落实“六个一”工作机制，支持“链长（市级领导）”带头外出招商，锻造业务过硬的专业招商队伍，进而营造全员招商浓厚氛围。发挥招商顾问作用，深入实施“湘商回归”工程，大力开展“迎老乡、回故乡、建家乡”，积极对接十位沅江籍上市公司企业家，力争全年引进1-2家上市企业回乡投资。发挥我市砂石、风光、芦苇资源和船舶制造聚集区特色，全力延链补链强链，特别是加快推动芦苇综合利用项目实质性落地。